# 武汉市汉南区新闻信息中心

# 新闻平台建设费项目

# 2018年度绩效自评报告

# 项目名称：新闻平台建设费

# 项目单位：武汉市汉南区新闻信息中心

# 主管部门：武汉市汉南区新闻信息中心

# 评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

## 二〇一九年七月

## 本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 14 | 良 |
| 过程 | 24 | 23 | 优 |
| 产出 | 30 | 24 | 良 |
| 效果 | 30 | 28 | 优 |
| 综合绩效 | 100 | 89 | 良 |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

# 评价工作组

# 组长：蒋中友、杨溢

# 绩效评价专家：李海京

# 绩效评价现场负责人：程英

# 绩效评价小组成员：周丹、邵诗晴

目录

一、 摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

1、投入	2

2、过程	2

3、产出	2

4、效果	3

（三）主要经验及问题	3

1、经验	3

2、问题	3

3、建议	4

二、正文	5

（一）项目基本情况	5

1、项目立项背景和依据	5

2、项目绩效目标	5

3、项目资金来源和使用情况	6

4、项目实施情况	7

（二）绩效评价工作情况	8

1、绩效评价目的	8

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	17

1、绩效分析	17

2、评价结论	25

（四）主要经验及问题	26

1、经验	26

2、问题	26

3、建议	27

（五）其他需说明的问题	27

1、关于评价责任的说明	27

2、关于本项目评价中局限性的说明	27

附件：	28

- 摘要

## （一）基本情况

### 1、项目基本情况

为了落实习近平总书记关于网络安全和信息化的重要讲话、国家广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发〔124〕号）适应新形势的发展，新闻信息中心决定在《汉南视线》网站基础上建立集“网络舆情引导、监测、管理和新闻信息发布宣传”于一身的全媒体平台，以进一步提高网络舆情监测与管理水平、完成国家网络“晴朗行动”各项任务，为了更好的反映全媒体平台建设情况、系统全面的展现新闻平台目标成果，现将新闻信息中心2018年度“新媒体平台建设维护费”、“专用设备与材料购置费”与“房屋装修与修缮费”3个项目支出合并为“新闻平台建设费”进行绩效评价，其中，“新媒体平台建设维护费”100.00万元；“专用设备与材料购置费”90.00万元；“房屋装修与修缮费”30.00万元，2017年结转新媒体平台建设维护费63.57万元，2018年武汉经济技术开发区（汉南区）财政局（以下简称“区财政局”）共下达了283.57万元用于该项目。

### 2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉市汉南区新闻信息中心委托，从7月10日—7月30日，历时15天，投入6人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

“新闻平台建设费”项目绩效评价得分为89分，评价结果为良。下图为得分情况：

### 1、投入

项目投入评价得分为14分，评价等级为良；项目立项方面，项目单位按照区财政局相关要求申报当年项目预算，依据项目历史情况及预期目标进行测算，项目立项规范，项目设定了长期目标，但未设立绩效指标，项目在实施过程中未发生重大调整；资金落实方面，项目计划投入资金283.57万元，实际及时到位资金283.57万元，资金到位率、到位及时率均达100%。

### 2、过程

项目过程评价得分为23分，评价等级为优；项目管理方面，严格按照《汉南区新闻信息中心文件汇编》中的相关规定对项目进行管理，管理制度的制定合法合规；在网络舆情处理方面，严格按照武汉市汉南区新闻信息中心网络舆情收集监管与处置机制执行，确保舆情及时处理；财务管理方面，严格按照《汉南区新闻信息中心文件汇编》中的新闻信息中心财务管理制度对项目资金进行管理，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但固定资产管理办法不完善，无资产验收相关程序。

### 3、产出

项目产出评价得分为24分，评价等级为良；项目单位2018年完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助园区、企事业单位、区直企业合计22家完成微信矩阵链接；增加超50人的兼职特约通讯员，及时处理了全年的网络舆情，加强了新媒体采编队伍力量。同时基本按计划购置各项设备，对新媒体平台进行了升级改造，实现了与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台的合作，由于机房改建配套工作尚未开展，造成资金使用率较低，资金使用率仅为34.77%，资金执行率有待提高。

### 4、效果

项目效果评价得分为28分，评价等级为优；项目单位职能分工明确，人员充足，并于本年度就新闻平台建设进行了设备更新，提升了平台基础能力；认真履行职能，对网络舆情进行常规监控，全年无负面舆情，并通过官方微博、今日头条、官网等多种方式加强对“世飞会”宣传，为“世飞会”推广起到良好的作用。另相关工作得到社会公众的充分肯定，公众满意度达98.33%，但业务工作缺乏留痕管理不够完善，亟需改进。

## （三）主要经验及问题

### 1、经验

项目实施单位加大了矩阵微信公众号推介力度，为园区、街道、行政事业单位进行全方位服务，帮助他们建立或指导微信公众号的建立工作；完成《武汉开发区》宣传片和9个行政单位、园区专题片制作；项目单位对网络舆情第一时间发现，第一时间到现场摸情况，第一时间研判和处置，全区网络舆情连续6年网上零炒热；汉南区新闻信息中心积极研究，扎实推进，加强督促，确保落实，各项工作目标按期完成。

### 2、问题

（1）绩效目标体系不够完善。项目单位在申报项目时进行了工作经费预算分解，对项目的具体执行进行细化，设定了长期目标与年度目标，但未设定具体的绩效指标。

（2）资金使用率偏低。项目预算金额为283.57万元，项目实际支出金额为98.61万元，用于兼职特约通讯员网评员稿费、电信宽带费、信息技术服务费、新闻设备采购费等，资金使用率为34.77%。

（3）科室留痕工作不够完善。项目实施单位明确了各部门职能，并配备充足人员支持项目实施的后续运行，但项目负责单位科室未留存网络集团用户信息网络接入协议书、购买的新闻设备合同等资料，仅保留在财务室记账凭证中，新闻设备购买未形成工作台账，科室留痕工作不够完善。

### 3、建议

（1）完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标及指标值。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立对应的指标值。如设微信矩阵链接完成率、网络舆情处理及时率等指标来反映项目的产出情况，设置网络舆情炒热数效果、基础能力建设提升度等符合项目社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，对项目进行评价分析。

（2）合理编制年初预算。建议项目实施单位通过可行性研究分析及专家论证等针对项目设置科学合理的实施方案，考虑多方面因素影响，做好项目预算，保障项目正常运行。年中执行时，对项目进行绩效预算跟踪监控，需要调整项目预算时及时向财政局提交预算调整申请，规范调整程序。

（3）规范科室留痕管理。单位项目负责科室项目实施过程中，注意保留项目实施后的相关资料，相关资料原件提交财务室后应该复印留存一份科室，并对持续性工作建立相应的工作台账，如建立新闻设备购买工作台账，台账中明确购买时间、购买负责人等基本信息，以便后续项目实施做参考。

# 二、正文

## （一）项目基本情况

### 1、项目立项背景和依据

（1）项目立项背景

为了落实习近平总书记关于网络安全和信息化的重要讲话、国家广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发〔124〕号）适应新形势的发展，新闻信息中心决定在《汉南视线》网站基础上建立集“网络舆情引导、监测、管理和新闻信息发布宣传”于一身的全媒体平台，以进一步提高网络舆情监测与管理水平、完成国家网络“晴朗行动”各项任务，为了更好的反映全媒体平台建设情况、系统全面的展现新闻平台目标成果，新闻信息中心特设“新闻平台建设费项目”经费以支持项目运行。

（2）项目所属领域

“新闻平台建设费项目”所属新闻事业领域，该领域主要为报道新闻、传播信息；反映舆情、引导舆论；传播知识、服务经济；进一步提高新媒体的吸引力、影响力、传播力，解决全区各单位以及自身新媒体平台网络水平单一落后和技术瓶颈问题，落实项目推进、服务媒体建设开展的项目服务。

（3）项目性质与特点

“新闻平台建设费项目”为常年性项目，主要为通过策划开展“飞行者大赛-RENO国际航空锦标赛”大型宣传活动，完善《武汉开发区》微信矩阵系统，并于《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台合作，提升新闻信息中心网络宽带水平和云数据平台水平，达到网络舆情监测高水平，并提高汉南区新闻影响力的作用。

（4）项目立项时所属领域状况

新闻事业在社会结构中处于上层建筑的意识形态领域，是由经济基础的性质来决定的。随着我国经济社会的快速发展，各单位逐步意识到新闻的重要性，提高新闻平台建设的质量，进一步加强新媒体采编队伍力量，项目单位开展了“新闻平台建设费项目”来逐步提高新闻宣传的质量与多样性，推进汉南区新闻事业发展。

### 2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

加强基础能力建设，提升新闻信息中心网络宽带水平和云数据平台水平；进一步提高网络舆情监测、管理水平；增加兼职特约通讯员50人；与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等全媒体平台合作；对重大活动（世界飞行者大会）进行全方位深度报道；完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助开通10-15个园区、部门、企事业单位的微信矩阵链；围绕新闻平台编辑发布目标，提质提量，采购虚拟演播系统、LED新闻背景电子屏等新闻设备；为适应舆论生态和媒体格局的深刻变革，加快推动传统媒体和新兴媒体融合发展，改建机房、维修办公楼、改善工作环境，努力提升新闻媒体平台的整体实力。

（2）绩效目标完成情况

项目实施单位2018年完成《汉南视线》新闻信息网站平台向《武汉开发区（汉南）视线》平台系统的改版升级等；对全年发生的315件舆情均做到及时解决，没有一件产生负面影响；增加兼职特约通讯员超过50人；与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台进行合作，平台合作完成率达100%；完成微信矩阵链接单位22家；全年购买新闻设备22件，采购完成率达91.67%，新闻设备的基础能力得到提升；派遣专人对办公楼屋顶进行防漏维修、对墙面进行定期维护；充分运用车都电视台、武汉开发区官方微信等新媒体平台，对飞行大会进行了全方位深度报道，提升新闻媒体平台的整体实力。

### 3、项目资金来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

“新闻平台建设费用项目”经费来源于当年公共预算财政拨款，项目预算资金283.57万元，实际支出98.61万元，资金使用率为34.77%。

（2）项目资金使用概况

“新闻平台建设费用项目”实际支出98.61万元，支出明细如下：兼职特约通讯员网评员稿费9万元、网络宽带使用费8.04万元、信息技术服务费11.60万元、付红麦网络舆情信息技术服务费7.50万元、服务器托管费0.6万元、新闻设备采购费62.48万元。

### 4、项目实施情况

（1）项目实施单位：汉南区新闻信息中心。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；汉南区新闻信息中心。

（3）项目主要内容：加强基础能力建设，提升新闻信息中心网络宽带水平和云数据平台水平；进一步提高网络舆情监测、管理水平；增加兼职特约通讯员50人；与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等全媒体平台合作；对重大活动（世界飞行者大会）进行全方位深度报道；完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助开通10-15个园区、部门、企事业单位的微信矩阵链；围绕新闻平台编辑发布目标，提质提量，采购虚拟演播系统、LED新闻背景电子屏等新闻设备；为适应舆论生态和媒体格局的深刻变革，加快推动传统媒体和新兴媒体融合发展，改建机房、维修办公楼、改善工作环境，努力提升新闻媒体平台的整体实力。

（4）项目完成概况：项目实施单位2018年完成微信矩阵链接单位22家，增加兼职特约通讯员超过50人；采用人机结合的方式第一时间发现网络舆情并进行控制解决，全年315件舆情没有一件产生负面影响；全年购买新闻设备22件，采购完成率达91.67%；派遣专人对办公楼屋顶进行防漏维修、对墙面进行定期维护；与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台进行合作，平台合作完成率达100%；充分运用车都电视台、武汉开发区官方微信、武汉开发区官方网站、武汉经济开发区新闻中心官方微博、今日头条、UC头条等新媒体平台，对飞行大会进行了全方位深度报道，先后在湖北电视台、湖北卫视、湖北日报等媒体上发稿多篇，为大会的成功举办营造了良好宣传氛围；完成《汉南视线》新闻信息网站平台向《武汉开发区（汉南）视线》平台系统的改版升级等，提升新闻设备的基础能力建设。

## （二）绩效评价工作情况

### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强新闻信息中心2018年度“新闻平台建设费项目”的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合新闻中心2018年度“新闻平台建设费项目”的具体情况，进行此次绩效评价。同时，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照新闻信息中心“新闻平台建设费项目”资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对新闻信息中心“新媒体新闻平台建设费项目”的项目决策、项目管理、项目绩效进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来的“新闻平台建设费项目”提供借鉴。

### 2、绩效评价框架

（1）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组参考2018年湖北省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架，依据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）文件，结合工商行政管理专项经费的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级、二级和三级指标：

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面：

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和资金到位率和到位及时率；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理”和“财务管理”，具体指标有管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性以及财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等；

“产出”权重30分，下设二级指标“项目产出”，项目产出主要评价项目建设工作的完成情况，如微信矩阵链接完成率、兼职特约通讯员增加数、新闻设备采购完成率、平台合作完成率、维护建设完成率、网络舆情处理及时率、资金使用率；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，三级指标包括世飞会宣传渠道多样性、基础能力建设提升度、网络舆情炒热数、视频质量提升度、机房综合能力提升度、可持续影响、服务对象满意度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称 （权重） | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④项目执行时是否发生重大调整。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性。 |
| 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 管理制度健全性（4分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： - 是否制定相应的项目管理制度； ②项目管理制度的制定是否合法、合规。 |
| 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： 是否严格执行项目管理程序及相应的项目管理制度。 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： - 制定或具有相应的项目质量要求或考核办法； ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施。 |
| 财务制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： - 是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位为保障资金的安全、规范运行是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①项目的重大开支是否经过集体决策和评估认证； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
| 微信矩阵链接完成率（4分） | 项目单位实际完成微信矩阵链接数量与计划完成微信矩阵链接数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 微信矩阵链接完成率=（实际完成微信矩阵链接的数量/计划完成微信矩阵链接的数量）*100%。 （完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助开通10-15个园区、部门、企事业单位的门户网站、公众号微信、微博和客户端） |
| 兼职特约通讯员增加数（4分） | 项目实施后兼职特约通讯员的情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目实施单位是否为加强新媒体采编队伍力量，将按照计划增加兼职特约通讯员50人。 |
| 新闻设备采购完成率（4分） | 项目单位实际新闻设备采购数量与计划新闻设备采购采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 新闻设备采购完成率=实际新闻设备采购数量/计划新闻设备采购采购数量*100%。 (建虚拟演播系统1套、LED新闻背景电子屏、播音提示器3套、高清编辑设备3套） |
| 平台合作完成率（4分） | 项目单位实际平台合作完成数量与计划平台合作完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 平台合作完成率=实际平台合作完成数量/计划平台合作完成数量*100%。 （与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台合作） |
| 维护建设完成率（4分） | 项目单位对机房进行建设及办公楼维护工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 维护建设完成率=实际建设维护的面积/计划建设维护的面积*100%。 （项目单位实际改建机房的面积是否达到115平米，且按计划建设综合机房，配置数据交换、媒资管理、节目频道管理、UPS电源备份等功能区；对办公楼屋顶的防漏维修及对墙面的维护） |
| 网络舆情处理及时率（5分） | 项目实施后及时处理网络舆情的数量与网络舆情总数量的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 网络舆情处理及时率=及时处理网络舆情的数量/网络舆情总数量*100%。 （今年1-12月，共收集网络舆情315条） |
| 资金使用率（4分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金*100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| “世飞会”宣传渠道多样性（4分） | 项目实施后世飞会宣传渠道的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否充分运用车都电视台、官方微信号、今日头条等新媒体平台，对打造重大活动（世界飞行者大会）宣传声势和品牌飞行大会进行全方位深度报道。 |
| 基础能力建设提升度（4分） | 项目单位的基础能力是否得到提升，如信息网站平台升级、网络宽带、云数据平台、托管服务器等，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： ①项目实施后，是否完成《汉南视线》新闻信息网站平台向《武汉开发区（汉南）视线》平台系统的改版升级； ②项目实施后，项目实施单位的基础能力是否得到提升，如网络宽带、云数据平台、托管服务器等。 |
| 网络舆情炒热数（4分） | 项目实施后网络舆情炒热数量控制的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后网络舆情炒热数控制在0件以内，没有发生炒热事件。 |
| 视频质量提升度（4分） | 项目单位通过对设备的更新改建提升了现有视频流的质量和清晰度，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： ①项目的单位在对设备的更新改建完成后是否提升了现有视频流的质量和清晰度，实现高清播放； ②项目单位在对设备的更新改建完成后是否能接轨和并轨中央、省、市媒体平台。 |
| 机房综合能力提升度（4分） | 项目实施后是否能改善项目单位机房的综合能力，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后，项目实施单位的机房综合能力是否有所提升，通过问卷调查的方式获取。 |
| 可持续影响（4分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①项目实施单位是否设置机构，且配备充足的人员配备支持项目实施的后续运行。 ②项目实施单位在项目实施过程中是否对项目资料保存完整且及时归档。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称 （权重） | 指标解释 | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 计划标准 | 项目按照相关的要求设立且有相应的规划，计2分； 项目提交的文件、材料符合相关要求，计2分。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 计划标准 | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计2分； 目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分； 绩效目标设立具有合理性、可测性，计1分。 |
| 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 100% | 计划标准 | 资金的到位及时率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 管理制度健全性（4分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  | 计划标准 | 项目实施单位已制定或具有相应的项目管理制度，计2分； 项目管理制度的制定合法、合规，计2分。 |
| 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 |  | 计划标准 | 项目实施过程严格执行项目管理程序及相应的项目管理制度，计4分。 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 计划标准 | 制定或具有相应的项目质量要求或考核办法，计2分； 采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施，计2分。 |
| 财务制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |  | 计划标准 | 项目实施单位已制定或具有相应的财务管理制度，计2分； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，计2分。 |
| 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 计划标准 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计2分； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计2分。 |
| 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位为保障资金的安全、规范运行是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  | 计划标准 | 对于项目的重大开支，项目实施单位有进行集体决策和评估认证计2分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，计2分。 |
| 微信矩阵链接完成率（4分） | 项目单位实际完成微信矩阵链接数量与计划完成微信矩阵链接数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 计划标准 | 项目实施后微信矩阵链接完成率达100%，计5分，每减少5%，扣1分。 |
| 兼职特约通讯员增加数（4分） | 项目实施后兼职特约通讯员的情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 50人 | 计划标准 | 项目实施单位增加兼职特约通讯员人数达50人，计4分，每减少5人，扣1分。 |
| 新闻设备采购完成率（4分） | 项目单位实际新闻设备采购数量与计划新闻设备采购采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 计划标准 | 项目实施后新闻设备采购完成率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 平台合作完成率（4分） | 项目单位实际平台合作完成数量与计划平台合作完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 计划标准 | 项目实施后平台合作完成率达100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 维护建设完成率（4分） | 项目单位对机房进行建设及办公楼维护工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 计划标准 | 项目实施后维护建设完成率达100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 网络舆情处理及时率（5分） | 项目实施后及时处理网络舆情的数量与网络舆情总数量的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 100% | 计划标准 | 项目实施后网络舆情处理及时率达到100%，计5分，每降低5%，扣1分。 |
| 资金使用率（4分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | ≥95% | 计划标准 | 资金使用率超过95%，计4分，每降低10%，扣0.5分。 |
| “世飞会”宣传渠道多样性（4分） | 项目实施后世飞会宣传渠道的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 |  | 计划标准 | 项目实施单位充分运用车都电视台、官方微信号、汉南视线网等新媒体平台，对飞行大会进行全方位深度报道，计4分，每减少1种渠道，扣1分。 |
| 基础能力建设提升度（4分） | 项目单位的基础能力是否得到提升，如信息网站平台升级、网络宽带、云数据平台、托管服务器等，用以反映和考核项目的社会效益。 |  | 计划标准 | 完成《汉南视线》新闻信息网站平台向《武汉开发区（汉南）视线》平台系统的改版升级，记1分； 项目实施单位的基础能力得到较好的提升，计3分，有一定提升，计2分，没有提升，计0分。 |
| 网络舆情炒热数（4分） | 项目实施后网络舆情炒热数量控制的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | ≤0件 | 计划标准 | 网络舆情炒热数控制在0件以内，计4分，每增加1个，扣1分。 |
| 视频质量提升度（4分） | 项目单位通过对设备的更新改建提升了现有视频流的质量和清晰度，用以反映和考核项目的社会效益。 |  | 计划标准 | 设备的更新改建后，提升了现有视频的质量和清晰度并实现高清播放，计2分； 实现了接轨和并轨中央、省、市媒体平台，计2分。 |
| 机房综合能力提升度（4分） | 项目实施后是否能改善项目单位机房的综合能力，用以反映和考核项目的社会效益。 | ≥95% | 计划标准 | 项目单位实施后，机房综合能力提升度达95%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
| 可持续影响（4分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 可持续 | 计划标准 | 项目实施单位有设置机构，且配备充足的人员支持项目实施的后续运行，计2分； 项目实施单位在项目实施过程中对项目资料保存完整且及时归档，计2分。 |
| 服务对象满意度（6分） | 项目经费发放对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 计划标准 | 服务对象满意度达到95%，计6分，每降低5%，扣1分。 |

绩效评价指标体系补充说明：

①新增“资金使用率”、“微信矩阵链接完成率”、“兼职特约通讯员增加数”、“新闻设备采购完成率”、“平台合作完成率”、“维护建设完成率”、“网络舆情处理及时率”指标，调整原因：根据项目实际产出，新增上述指标以反映项目数量、质量目标的实现程度。

②新增“世飞会宣传渠道多样性”、“基础能力建设提升度”、“网络舆情炒热数” 、“视频质量提升度”、“机房综合能力提升度”、“可持续影响”、 “服务对象满意度”指标，调整原因：根据项目实际社会效益，新增上述指标从项目过程、项目结果等多方面反映项目的社会效益。

（2）权重确定方法

“新闻平台建设费项目”评价指标的权重量化参考《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

（3）评价方法

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和现场访谈，了解新闻信息中心“新闻平台建设费用项目”实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②服务对象评判法。是指通过专家评估、服务对象问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集“新闻平台建设费用项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“新闻平台建设费用项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解新闻信息中心“新闻平台建设费用项目”的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

### 1、绩效分析

（1）投入（16分）

根据评价原则，项目投入评价得分为14分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组主要通过案卷研究、现场访谈等方式对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算编制说明，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

①项目立项（8分）

该指标反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目绩效目标的明细化情况。该指标评价得分为6分，评价等级为中。

- 项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。武汉市汉南区新闻信息中心在武汉开发区工委（汉南区委）、管委会（区政府）的领导、汉南区新闻信息中心党组的带领下，根据“武汉开发区（汉南区）2018年绩效管理目标”中上级下达的任务设立 “新闻平台建设费项目”，项目在执行时未发生重大调整；项目提交的文件、材料均合法合规、符合相关要求。

- 绩效目标合理性，是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅《武汉开发区（汉南区）2018年绩效管理目标》和《2018年汉南区部门项目申报及绩效目标表》等资料，了解到“新闻平台建设费项目”设定了长期绩效目标和年度绩效目标，并于项目申报表中明确了项目主要内容，但未设置绩效指标，根据评分标准扣2分。

②资金落实（8分）

该指标主要从资金到位率和到位及时率两方面具体评价。该指标评价得分为8分，评价等级为优。

- 资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅《开发区（汉南区）财政局关于批复新闻信息中心2018年预算的函》（汉财预〔2018〕9号）等资料，了解到新媒体平台建设维护费100万元，专业设备与材料购置费90万元，房屋装修与修缮费30万元，合计220万元，2017年结转新媒体平台建设维护费63.57万元，项目资金合计283.57万元，资金已全部到位，资金到位率=283.57/283.57*100%=100%。

- 到位及时率，是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查阅《开发区（汉南区）财政局关于批复新闻信息中心2018年预算的函》（汉财预〔2018〕9号），了解到武汉经济开发区（汉南区）财政局于2018年1月17日下达“新闻事业费项目”资金220万元，资金到位及时，不影响项目开展，到位及时率=（283.57/283.57）*100%=100%。。

（2）过程（24分）

根据评价原则，项目过程评价得分为23分，评价结果为优。

项目过程指标主要从项目管理、财务管理来具体评价，主要考核管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位相关文件和项目档案资料管理相关文件；了解项目实施单位工作内容、形式和要求；对项目管理涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

①项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个方面具体评价。该指标评价得分为11分，评价等级为优。

a.管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅管理制度等相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目单位制定了《汉南区新闻中心文件汇编》，其中包含中央八项规定及汉南区新闻信息中心考勤管理制度等各项管理制度，管理制度的制定合法合规。

b.制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅项目执行过程中的相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目单位严格按照《汉南区新闻中心文件汇编》中的相关规定对项目进行管理，在处理网络舆情时严格按照武汉市汉南区新闻信息中心网络舆情收集监管与处置机制执行，确保舆情及时处理。

c.项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查阅供货合同及与项目负责人进行访谈，了解到项目单位在购买设备时要先填写各类费用审批表，由部门领导签字审批后进行购买，费用报销由购买负责人填写报销单，且由验收人和经手人签字确认，符合要求后再进行付款，但固定资产管理办法不健全，无资产验收相关程序，根据评分标准，扣1分。

②财务管理（12分）

该指标主要从财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性三方面具体评价，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金的监控情况。该指标评价得分为12分，评价等级为优。

- 财务管理制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查阅汉南区新闻信息中心文件汇编，了解到新闻信息中心根据已制定的财务管理制度对项目资金进行管理，并严格按照财务管理办法执行工作，固化每一项经费支出的标准、流程、归属管理部门及责任岗位，对重大支出、票据报销方面的财务管理进行具体说明，财务管理办法的制定符合财务会计制度要求。

- 资金使用合规性，是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅项目项目资金支出明细账等资料，了解到项目单位严格按照新闻信息中心财务管理制度对项目资金进行管理，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 财务监控有效性，是指项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查阅《汉南区新闻信息中心文件汇编》等资料及与项目负责人访谈，了解到在单据报销方面有严格的审批程序，由经手人、分管领导、分管财务领导三人签字后再进行报销，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（3）产出（30分）

根据评价原则，项目产出评价得分为24分，评价结果为良。

项目产出方面主要评价微信矩阵链接完成率、兼职特约通讯员增加数、新闻设备采购完成率、平台合作完成率、维护建设完成率、网络舆情处理及时率、资金使用率。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施方案及活动记录、财政资金拨付凭证、业务管理制度等，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

①微信矩阵链接完成率，是指项目单位实际完成微信矩阵链接数量与计划完成微信矩阵链接数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅矩阵微信平台，了解到项目实施单位建立7个园区微信矩阵链接、9党政部门微信矩阵链接、4个区直企业微信矩阵链接、2个事业单位微信矩阵链接，微信矩阵链接完成率=（22/15）*100%=146.67%。

②增加兼职特约通讯员人数，是指项目实施后增加兼职特约通讯员数量的情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅新媒体明细账等资料及与项目负责人进行访谈，了解到全区约73个单位，每个单位均有1至2名兼职特约通讯员，兼职网评员人数超过50人，完成年度计划目标。

③新闻设备采购完成率，是指项目单位实际新闻设备采购数量与计划新闻设备采购采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅供货合同及与项目负责人进行访谈，了解到项目单位全年按计划购买了新闻灯4套、三角架4个、采访话筒5个、电脑3台、非编存储服务器1套、手持式摄录一体机3台、佳能镜头1套、灯光设备1套，但未按计划建立虚拟演播系统、购买LED新闻背景电子屏，新闻设备采购完成率=22/24*100%=91.67%，根据评分标准，扣1分。

④平台合作完成率，是指项目单位实际平台合作完成数量与计划平台合作完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目单位与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台进行合作，但并未签订正式合同，与信赖的媒体达成口头协议，与平台合作完成率为100%。

⑤维护建设完成率，是指项目单位对机房进行建设及办公楼维护工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过与项目负责人进行访谈，了解到会有专人对办公楼屋顶进行防漏维修和对墙面进行定期维护，但因无法确定项目单位何时搬迁至开发区，故年初改建机房面积及建立功能区等工作尚未实施，于2019年在开发区新住址进行改建实施，根据评分标准，扣2分。

⑥网络舆情处理及时率，是指项目实施后及时处理网络舆情的数量与网络舆情总数量的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅网络舆情报告及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位采取人机结合的方式在第一时间监测到有网络舆情可能的事件，再根据事件的轻重情况进行反映到相关单位，通知相关单位解决问题，一级二级严重事件发现则2到3小时内汇报，较轻事件不超过12小时进行汇报解决，2018年发生315件网络舆情均及时汇报处理，网络舆情处理及时率=315/315*100%=100%。

⑦资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查阅项目资金支出明细账，项目实际支出金额为98.61万元，项目计划金额为220万元，2017年结转新媒体平台建设维护费63.57万元，项目资金合计283.57万元，资金使用率为=(98.61/283.57)*100%=34.77%，根据评分标准，扣3分。

（4）效果（30分）

根据评价原则，项目效果评价得分为28分，评价结果为优。

该指标主要通过“世飞会”宣传渠道多样性、基础能力建设提升度、网络舆情炒热数、视频质量提升度、机房综合能力提升度、可持续影响和服务对象满意度7个方面来评价，用以反映项目实施后所产生的社会效益及服务对象的受益程度。

①“世飞会”宣传渠道多样性，是指项目实施后“世飞会”宣传渠道的情况，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅飞行者大赛-RENO国际航空锦标赛相关资料及与项目负责人访谈，了解到项目单位充分运用车都电视台、武汉开发区官方微信、武汉开发区官方网站、武汉经济开发区新闻信息中心官方微博、今日头条等新媒体平台，对飞行大会进行全方位深度报道，先后在湖北电视台、湖北卫视、湖北日报等媒体上发稿多篇，宣传渠道多样，为大会的成功举办营造了良好宣传氛围。

②基础能力建设提升度，是指项目单位的基础能力是否得到提升，如信息网站平台升级、网络宽带、云数据平台、托管服务器等，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅《湖北省广电网络集团用户信息网络接入协议书》等资料，了解到项目实施单位已完成《汉南视线》新闻信息网站平台向《武汉开发区（汉南）视线》平台系统的改版升级，项目实施单位的基础能力得到良好的提升，网速更流畅，云数据储存量更大，但机房改建配套工作尚未进行，在一定程度上影响基础能力建设，扣1分。

③网络舆情炒热数，是指项目实施后网络舆情炒热数量控制的情况，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅相关汉南区网络舆情报告及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位通过智能监测系统和人工搜索，对网络舆情第一时间发现，第一时间到现场摸实情，第一时间处置，核实后发贴引导，及时传达官方权威信息，主动澄清事实真相，营造清朗网络空间，全区舆情总体保持平稳可控，没有一件炒热舆事件发生。

④视频质量提升度，是指项目单位通过对设备的更新改建提升了现有视频的质量和清晰度，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅供货合同等资料及与项目负责人进行访谈，了解到在设备进行更新改建之后提升了现有的视频的质量和清晰度，实现了高清播放，视频格式变得更大，并接待中央、省、媒体，共同协作，实现媒体平台的接轨。

⑤机房综合能力提升度，是指项目实施后是否能改善项目单位机房的综合能力，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过调查问卷，在“您认为在进行更新维护后是否对机房综合能力有提升？”这一问题中，收回问卷共20份，了解到17人表示有提升，3人表示比较有提升，0人表示不太有提升，0人表示没有提升，根据计算公式可得，机房综合能力提升度=（17*3+3*2+0*1）/(20*3)=95%。

⑥可持续性影响，是指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅汉南区新闻信息中心文件汇编等资料及与项目负责人现场访谈，了解到新闻信息中心设有中心办公室、财务室、采编专题部和播控中心等部室，明确了各部门职能，并配备充足人员支持项目实施的后续运行，但项目负责单位科室未留存网络集团用户信息网络接入协议书、购买的新闻设备合同等资料，仅保留在财务室记账凭证中，新闻设备购买未形成工作台账，科室留痕工作不够完善，根据评分标准，扣1分。

⑦服务对象满意度，是指项目经费发放对象对项目实施效果的满意程度。评价小组通过调查问卷，在“您对升级后网络宽带、云数据平台、托管服务器后的使用效果是否满意？”这一问题中，收回问卷共20份，了解到19人表示满意，1人表示比较满意，0人表示不太满意，0人表示不满意，根据计算公式计算的出服务对象满意度为98.33%。

### 2、评价结论

（1）评分结果

项目绩效评价综合得分为89分。其中投入得分14分，过程得分23分，产出得分24分，效果得分28分。

（2）主要结论

①投入。项目投入评价得分为14分，评价等级为良；项目立项方面，项目单位按照区财政局相关要求申报当年项目预算，依据项目历史情况及预期目标进行测算，项目立项规范，项目设定了长期目标，但未设立绩效指标，项目在实施过程中未发生重大调整；资金落实方面，项目计划投入资金283.57万元，实际及时到位资金283.57万元，资金到位率、到位及时率均达100%。

②过程。项目过程评价得分为23分，评价等级为优；项目管理方面，严格按照《汉南区新闻信息中心文件汇编》中的相关规定对项目进行管理，管理制度的制定合法合规；在网络舆情处理方面，严格按照武汉市汉南区新闻信息中心网络舆情收集监管与处置机制执行，确保舆情及时处理；财务管理方面，严格按照《汉南区新闻信息中心文件汇编》中的新闻信息中心财务管理制度对项目资金进行管理，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但固定资产管理办法不完善，无资产验收相关程序。

③项目产出评价得分为24分，评价等级为良；项目单位2018年完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助园区、企事业单位、区直企业合计22家完成微信矩阵链接；增加超50人的兼职特约通讯员，及时处理了全年的网络舆情，加强了新媒体采编队伍力量。同时基本按计划购置各项设备，对新媒体平台进行了升级改造，实现了与《中新网APP》、《新华社》、《湖北日报》等媒体平台的合作，由于机房改建配套工作尚未开展，造成资金使用率较低，资金使用率仅为34.77%，资金执行率有待提高。

④效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为优；项目单位职能分工明确，人员充足，并于本年度就新闻平台建设进行了设备更新，提升了平台基础能力；认真履行职能，对网络舆情进行常规监控，全年无负面舆情，并通过官方微博、今日头条、官网等多种方式加强对“世飞会”宣传，为“世飞会”推广起到良好的作用。另相关工作得到社会公众的充分肯定，公众满意度达98.33%，但业务工作缺乏留痕管理不够完善，亟需改进。

## （四）主要经验及问题

### 1、经验

项目实施单位加大了矩阵微信公众号推介力度，为园区、街道、行政事业单位进行全方位服务，帮助他们建立或指导微信公众号的建立工作；完成《武汉开发区》宣传片和9个行政单位、园区专题片制作；项目单位对网络舆情第一时间发现，第一时间到现场摸情况，第一时间研判和处置，全区网络舆情连续6年网上零炒热；汉南区新闻信息中心积极研究，扎实推进，加强督促，确保落实，各项工作目标按期完成。

### 2、问题

（1）绩效目标体系不够完善。项目单位在申报项目时进行了工作经费预算分解，对项目的具体执行进行细化，设定了长期目标与年度目标，但未设定具体的绩效指标。

（2）资金使用率偏低。项目预算金额为283.57万元，项目实际支出金额为98.61万元，用于兼职特约通讯员网评员稿费、电信宽带费、信息技术服务费、新闻设备采购费等，资金使用率为34.77%。

（3）科室留痕工作不够完善。项目实施单位明确了各部门职能，并配备充足人员支持项目实施的后续运行，但项目负责单位科室未留存网络集团用户信息网络接入协议书、购买的新闻设备合同等资料，仅保留在财务室记账凭证中，新闻设备购买未形成工作台账，科室留痕工作不够完善。

### 3、建议

（1）完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标及指标值。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立对应的指标值。如设微信矩阵链接完成率、网络舆情处理及时率等指标来反映项目的产出情况，设置网络舆情炒热数效果、基础能力建设提升度等符合项目社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，对项目进行评价分析。

（2）合理编制年初预算。建议项目实施单位通过可行性研究分析及专家论证等针对项目设置科学合理的实施方案，考虑多方面因素影响，做好项目预算，保障项目正常运行。年中执行时，对项目进行绩效预算跟踪监控，需要调整项目预算时及时向财政局提交预算调整申请，规范调整程序。

（3）规范科室留痕管理。单位项目负责科室项目实施过程中，注意保留项目实施后的相关资料，相关资料原件提交财务室后应该复印留存一份科室，并对持续性工作建立相应的工作台账，如建立新闻设备购买工作台账，台账中明确购买时间、购买负责人等基本信息，以便后续项目实施做参考。

## （五）其他需说明的问题

### 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### 2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

## 附件：

# 附件1：项目绩效评价评分表及说明

# 附件2：绩效目标完成情况对比表

# 附件3：基础数据表

# 附件4：访谈提纲及主要信息记录汇总

# 附件5：调查问卷

# 附件6：调查问卷主要信息汇总

# 附件7：评价现场照片

# 附件8：评价依据目录汇总

# 附件9：绩效评价实施方案

# 附件10：评价机构营业执照（复印件）

# 附件11：相关评价人员执业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

2019年7月30日