武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

劳动人事仲裁专项经费项目

2019年度绩效评价报告

项目名称：劳动人事仲裁专项经费项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

评价机构：湖北开元会计师事务有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	1

（四）建议	2

二、正文	2

（一）项目基本情况	2

1、项目立项背景和依据	2

2、项目绩效目标	2

3、项目经费来源和使用情况	2

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	3

1、绩效评价目的	3

2、绩效评价工作过程	3

3、绩效评价框架	4

4、评价抽样情况概述	5

（三）绩效分析及评价结论	5

1、绩效分析	5

2、评价结论	6

（四）存在的问题和改进措施	7

1、存在的问题	7

2、改进措施	7

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：劳动人事仲裁专项经费项目

（2）项目预算金额：年初预算金额为79.00万元，调整后预算金额为51.07万元

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10分 | 8.92分 | 良 |
| 产出 | 50分 | 50分 | 优 |
| 效益 | 30分 | 30分 | 优 |
| 满意度 | 10分 | 10分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 98.92分 | 优 |

（三）项目经验与问题

1、经验

2019年，一年来，在区人力资源局局党组的正确领导和上级业务主管部门的指导下，在劳动关系口全体工作人员共同努力和奋斗下，全院围绕中心，服务大局，着力实施精细管理，积极推进构建和完善全区劳动人事争议多元处理机制建设，全面落实全区劳动人事争议基层调解组织建设工作，有效防范劳动人事争议风险，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定，为向中华人民共和国成立70周年，第七届世界军人运动会在武汉顺利举行做出贡献。

2、问题

项目预算执行率未达到100%；年中预算调整金额减少了约35%。

（四）建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

为了深入贯彻党的十九大精神，严格落实全国、全省、全市人力资源会议、区经济工作会议要求，切实维护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定等意图，全面提升工作效能和服务质量，以及为进一步完善全区劳动保障体系，规范用工行为，建立统一规范的人力资源市场，落实《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）及上级单位监管相关要求，区人资局申请了“劳动人事仲裁专项经费”项目。

2、项目绩效目标

绩效目标：全年预算总费用51.07万元，主要用于妥善处理好劳动人事争议案件，使法定时效内结案率不低于96%。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“劳动人事仲裁专项经费项目”项目支出全年预算数为51.07万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2019年“劳动人事仲裁专项经费项目”项目计划支出51.07万元，实际支出为45.55万元。资金使用率为89.19%。

4、项目实施情况

（1）2019年，截止11月8日，武汉经济技术开发区（汉南区）劳动人事争议仲裁院共共受理各类劳动人事争议案件1342件次，法定时效内结案率100% ，案件处理结案率达到94% ，其中调解805件，调解率60%，省办案系统上线率100%。

（2）积极参与“百名仲裁员服务千家企业”活动，通过以案说法、培训讲座等形式对400余户企业负责人、人资管理人员进行了法制宣传、政策解读，帮助企业规范用工。

（3）不断完善涉案企业信息库工作。目前已收录涉案企业信息678条，出具仲裁建议书393份。

（4）指导成立调解组织累计124家，其中指导企业成立调解组织34家，指导事业单位及主管部门成立调解组织累计76家、指导街道乡镇成立调解组织7家，建立区级调解组织1家，行业性调解组织6家。咨询256人次、在线指导66人次，发放仲裁资料365份，出具调解建议书10份。

（5）2019年集体合同备案20家，196份，审查企业经济性裁员3家，解除劳动合同231人，非公经济组织用工备案0家；完成薪酬调查145户，完成三个季度人工成本监测工作的指导、督促工作；与区国资办审查了国有企业负责人薪酬情况。

（6）按要求完成双评议工作。录入短信1100多条，微信扫码400余次。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“劳动人事仲裁专项经费项目”财政资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2019年度人力资源局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》 武经开财〔2020〕10号

⑨项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑩其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入-资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为8.92分，评价等级为良。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2019年该项目计划投入资金51.07万元，实际到位资金共45.55万元，资金到位率89.19%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目申报资金及时，到位及时率100%。

（2）项目产出（50分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为50分，评价结果为优。

①数量指标，是指培训人数、印制宣传资料份数、仲裁工作人员服装套数、仲裁文书印制份数、建网络平台数量等。

②质量指标，是指法定时效内结案率、案件处理结案率、省办案系统上线率等。

③时效指标，是指培训计划按期完成率、案件处理完成及时率、网络平台建设完成及时率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出，人均培训成本不超过预计成本。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为51.07万元，实际支出为45.55万元，资金使用率为96.64%。

（3）项目效益（30分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分30分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指民事案件调解率、民事案件撤诉率。

②可持续影响指标，是指裁决撤销率。

（4）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分10分，最后得分10分，评价结果为优。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“劳动人事仲裁专项经费项目”项目绩效评价综合得分为98.92分，评价结果为优。详见《劳动人事仲裁专项经费项目支出绩效自评表》（附件1）

（2）主要结论

2019年人力资源局“劳动人事仲裁专项经费项目”项目绩效指标评分结果为优。

（四）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

（1）预算执行率未达到100%；

（2）项目年初预算批复数为79.00万元，调整预算数为51.07万元，年中预算调整金额减少35.35%，年初预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

（1）加强预算执行力度；

（2）根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。