武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

劳动保障监察经费项目

2019年度绩效评价报告

项目名称：劳动保障监察经费项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

评价机构：湖北开元会计师事务有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	1

（四）建议	2

二、正文	2

（一）项目基本情况	2

1、项目立项背景和依据	2

2、项目绩效目标	2

3、项目经费来源和使用情况	2

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	4

1、绩效评价目的	4

2、绩效评价工作过程	5

3、绩效评价框架	5

4、评价抽样情况概述	6

（三）绩效分析及评价结论	6

1、绩效分析	6

2、评价结论	8

（四）存在的问题和改进措施	8

1、存在的问题	8

2、改进措施	8

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：劳动保障监察经费项目

（2）项目预算金额：年初预算金额为397.50万元，调整后预算金额为372.23万元

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10分 | 9.63分 | 优 |
| 产出 | 50分 | 48.97分 | 优 |
| 效益 | 30分 | 30分 | 优 |
| 满意度 | 10分 | 10分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 98.60分 | 优 |

（三）项目经验与问题

1、经验

2019年，在工委（区委）、管委会（区政府）和局党组的正确领导下，区劳动保障监察大队对照市、区下达的目标任务，围绕中心工作，规范程序，依法行政，不断优化服务质量，牢固树立执法为民意识，努力构建和谐劳资关系，促进社会和谐稳定，取得了一定的成绩。

2、问题

项目预算执行率未达到100%。

（四）建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

为了深入贯彻党的十九大精神，严格落实全国、全省、全市人力资源会议、区经济工作会议要求，切实维护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定等意图，全面提升工作效能和服务质量，以及为进一步完善全区劳动保障体系，规范用工行为，建立统一规范的人力资源市场，落实《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）及上级单位监管相关要求，区人资局申请了“劳动保障监察经费项目”项目。

2、项目绩效目标

绩效目标：全年预算总费用372.23万元，主要用于支付经开片区27名分协管员的工资及管理费用；发放监察人员安全生产津贴，支付办案经费、薪酬调查培训费、劳动保障法律法规宣传费用，办公区运行的物业费、水电费等；发放汉南片区16名协管员每月工资、伙食补贴及年度工会经费、体验费用。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“劳动保障监察经费项目”项目支出全年预算数为372.23万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2019年“劳动保障监察经费项目”项目计划支出372.23万元，实际支出为358.52万元。资金使用率为96.32%。

4、项目实施情况

（1）构建和谐劳动关系

2019年元月至10月主动监察各类用人单位2524（户）次。共处置突发事件6起，受理群众投诉举报案件2216件，调解1023件，立案204件，结案152件，法定时效内结案率100%。追讨工资4283.25万元，涉及劳动者3605人，行政用人单位10家，罚款共计4.4万元。

以日常巡查、专项检查、书面审查等方式开展主动监察，全年总共监察企业2524家，涉及劳动者15.96万人。

（2）保障农民工工资支付

制定全年工作计划，完善保障农民工工资支付工作的考评细则，推动落实保障农民工工资支付的相关制度，进一步明确各部门及街道、园区的工作职责，对各成员单位保障农民工工资支付工作情况进行季度考评。

完成2019年元旦、春节期间农民工工资支付情况专项检查；开展了“根治欠薪夏季行动”，对欠薪问题隐患进行“冬病夏治”；在“迎大庆、保军运”期间，召开联席会议组织成员单位对全区欠薪问题进行摸排检查，分解“迎大庆、保军运”期间治欠保支工作任务，实现欠薪案件限期清零；针对重点项目存在的欠薪隐患，联合建设局组织召开重点项目农民工工资清零工作推进会。

全年主动催缴127个项目农民工工资保证金共计1019700.632万元；进驻50个工地宣讲劳动用工实名制管理各项制度。

（3）加大“双随机、一公开”的监管力度

今年，我队多措并举，制定全年“双随机”检查工作计划，更新“一单两库”，对监察员进行系统培训，深入推进劳动保障监察领域“双随机、一公开”监管。全年开展双随机检查6次，其中牵头组织联合检查2次，共检查市场主体151户，对辖区内人力资源市场秩序、用人单位招用劳动者情况、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规和规章规定情况进行执法检查。

按照武开（汉南）事中事后监管联合办〔2019〕7号文件的要求，完成了武汉市双随机抽查监管系统（2.0版）“一单两库”的建立，目前已编制抽查事项清单19项、录入执法人员名录库10人、抽查对象名录库在库991户。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“劳动保障监察经费项目”财政资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2019年度人力资源局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》 武经开财〔2020〕10号

⑨项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑩其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入-资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为8.92分，评价等级为良。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2019年该项目计划投入资金372.23万元，实际到位资金共358.52万元，资金到位率96.32%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目申报资金及时，到位及时率100%。

（2）项目产出（50分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为48.97分，评价结果为优。

①数量指标，是指协管员的工资及管理费用发放额度、监察人员津贴及相关经费发放额度、协管员的工资费用发放额度等。

②质量指标，是指协管员的工资及管理费用支付合规性、监察人员津贴及相关经费支付合规性、协管员的工资费用支付合规性等。

③时效指标，是指协管员的工资及管理费用支付及时性、监察人员津贴及相关经费支付及时性、协管员的工资费用支付及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为372.23万元，实际支出为358.52万元，资金使用率为96.32%。

（3）项目效益（30分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分30分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指保障工作有序开展。

②可持续影响指标，是指调动人员的积极性。

（4）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分10分，最后得分10分，评价结果为优。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“劳动保障监察经费项目”项目绩效评价综合得分为98.60分，评价结果为优。详见《劳动保障监察经费项目支出绩效自评表》（附件1）

（2）主要结论

2019年人力资源局“劳动保障监察经费项目”项目绩效指标评分结果为优。

（四）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

（1）预算执行率未达到100%。

（2）项目年初预算批复数为397.50万元，调整预算数为372.23万元，年中预算调整金额减少25.27万元，年初预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

（1）加强预算执行力度；

（2）根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。