武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

就业创业资金补助项目

2019年度绩效评价报告

项目名称：就业创业资金补助项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

评价机构：湖北开元会计师事务有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	1

（四）建议	2

二、正文	2

（一）项目基本情况	2

1、项目立项背景和依据	2

2、项目绩效目标	2

3、项目经费来源和使用情况	2

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	4

1、绩效评价目的	4

2、绩效评价工作过程	5

3、绩效评价框架	5

4、评价抽样情况概述	6

（三）绩效分析及评价结论	6

1、绩效分析	6

2、评价结论	8

（四）存在的问题和改进措施	8

1、存在的问题	8

2、改进措施	8

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：就业创业资金补助项目

（2）项目预算金额：年初预算金额为1,120.00万元，调整后预算金额为2,330.54万元

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10分 | 9.66分 | 优 |
| 产出 | 50分 | 50分 | 优 |
| 效益 | 30分 | 30分 | 优 |
| 满意度 | 10分 | 10分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 99.66分 | 优 |

（三）项目经验与问题

1、经验

2019年来，在开发区工委管委会的正确领导下，在市人社局的具体指导下，武汉开发区（汉南区）人力资源局贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照劳动就业年度工作要点，围绕中心，重点突破，狠抓落实，全力推进各项就业创业工作，各项目标任务进展顺利，促进了全区就业局势的总体稳定。

2、问题

项目预算执行率未达到100%；年中预算调整金额增加了一倍多。

（四）建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

为切实做好就业创业工作，充分发挥就业创业的作用，提高资金使用的规范性和有效性，根据湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅联合制定印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号），区人资局设立申请了“就业创业资金项目”，项目主要内容为：积极统筹各类群体就业，全力确保劳动者充分就业；就业服务企业，优化营商环境；扶持大众创业、万众创新；加强技能人才队伍建设；培育人力资本服务新增长点。

2、项目绩效目标

绩效目标：全年预算总费用2,330.54万元，主要用于组织各类招聘会及政策宣传活动,组织人力资源服务联盟的各类活动;落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴等项目;落实灵活就业社会保险补贴、企业（单位）社会保险补贴等。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“就业创业资金补助项目”项目支出全年预算数为2,330.54万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2019年“就业创业资金补助项目”项目计划支出2,330.54万元，实际支出为2,252.13万元。资金使用率为96.64%。

4、项目实施情况

（1）围绕目标，重点突破。

①实现城镇新增就业人数15400人，完成全年目标1.4万人的110%；

②组织公益性招聘会95场，完成全年目标50场的190%；

③帮扶就业困难群体就业创业872人，完成全年目标600人的145.33%；

④扶持创业782人，其中创业大学生314人，创业带动就业2730人，分别完成全年目标扶持创业700人，创业带动就业2400人的111.71%和113.75%；

⑤审核通过并成功推荐31笔创业担保贷款，金额共计620万，银行发放29笔创业担保贷款，合计金额560万，符合申报条件的创业项目，切实做到应贷尽贷。

（2）积极统筹各类群体就业，全力确保劳动者充分就业。

①深入推进“百万大学生留汉就业创业工程”， 重点做好高校毕业生就业工作。新吸纳2.1万名大学生来我区创业就业；积极组织开展校招活动20场；已审核通过大学生实习实训基地16家，新吸纳实习见习大学生1517人；大学生创业培训和创业辅导922人；深化校企合作，举办校企合作洽谈会4场。

②公共就业专项活动扎实开展。一是帮扶失地农民就业，已经建立农村劳动力转移就业和失地农民就业培训台账并接入湖北省公共就业信息系统进行管理；举办失地农民专场招聘会8场；农村劳动力转移就业605人，促进本地农村劳动力就近向产业园区转移。二是开展“春风行动” 招聘会25场，服务进场求职人员近22000人次，其中，达成就业意向8000余人，提供法律援助、政策咨询和用工指导约2000人次。

（3）就业服务企业，优化营商环境。

①高度重视“企业服务云平台”、“双万双联”、“领导走访企业”等活动中企业反馈的问题，截至目前已通过各类渠道受理企业反映招用工问题20余件，均做到了专人对接，即时回复，满意解决；

②以就业服务企业为工作重心。已开展“春风行动”招聘会25场、“就业援助月”招聘会2场、高校行招聘会20场活动，武汉开发区O2O招聘会40场，失地农民招聘会8场，帮助企业缓解招工难、用工难问题；

③建设并完善人力资源服务平台。一是以武汉开发区公共就业服务平台为出抓手，完善本区公共招聘信息化建设，继续发挥公共就业服务机构在举办公益性招聘会方面的带头作用；二是加强人力资源服务联盟和人力资源产业园建设，已经开展各类培训、咨询活动14场，提升全区企业整体人力资源开发和管理水平；

（4）扶持大众创业、万众创新

①扶持创业782人，其中创业大学生314人，创业带动就业2730人；

②已发放创业担保贷款620万；

③加强创业培训和创业辅导，已培训997人，其中大学生922人。

（5）加强技能人才队伍建设

①组织区内企业参加申报“2019年武汉市高技能人才培养工程”，已申报高技能人才26人；

②做好2019年“武汉工匠”推荐申报工作，已推荐4人；

③5名高技能人才入选“武汉市技术能手”；

④做好2019年“湖北省首席技师”推荐申报工作，已推荐2人；

⑤完成2019年度高技能人才项目考核，41人通过考核；

⑥完成3家民办职业培训机构年检工作，新增2家民办职业培训机构；

⑦完成就业培训（含技能培训和创业培训）3696人，其中大学生就业培训226人；发放创业培训补贴34.7万元。

（6）培育人力资本服务新增长点。

①加快建设人力资源产业园，目前已入住产业园14家人力资源服务企业，正在积极引进和培育一批具有国内先进水平的人力资源服务机构，并作为分园区获授“中国武汉人力资源服务产业园”。

②加大政府购买人力资源公共服务力度，同等条件下，优先向获得省市诚信机构和星级机构的人力资源服务企业购买公共服务。

③创新人力资源服务模式。依托人力资源服务联盟和省公共就业信息系统，建设人力资源“线上+线下”服务平台。

④加强对区内人力资源服务机构清理整顿。建立人力资源服务机构诚信管理台账，组织开展2019年人力资源服务机构年检工作和专项清理整顿工作。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“就业创业资金补助项目”财政资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2019年度人力资源局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》 武经开财〔2020〕10号

⑨项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑩其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入-资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为9.66分，评价等级为优。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2019年该项目计划投入资金2,330.54万元，实际到位资金共2,252.13万元，资金到位率96.64%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目申报资金及时，到位及时率100%。

（2）项目产出（50分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为50分，评价结果为优。

①数量指标，是指城镇新增就业人数、组织公益性招聘会场数、主办各类招聘会场数、人力资源服务联盟活动场数、帮扶就业困难群体就业创业人数、举办失地农民专场招聘会场数、农村劳动力转移就业人数、扶持创业人数、创业带动就业人数、开展“春风行动”招聘会场数、举办失地农民专场招聘会场数、审核通过并成功推荐创业担保贷款数量、农村劳动力转移就业人数等。

②质量指标，是指相关活动举办质量达标率、各项补贴按规定发放率。

③时效指标，是指就业创业工作项目资金支出及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为2,330.54万元，实际支出为2,252.13万元，资金使用率为96.64%。

（3）项目效益（30分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分30分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指逐年提升就职人员的职业归属感和自豪感。

②可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

（4）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分10分，最后得分10分，评价结果为优。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局“就业创业资金补助项目”项目绩效评价综合得分为99.66分，评价结果为优。详见《就业创业资金补助项目支出绩效自评表》（附件1）

（2）主要结论

2019年人力资源局“就业创业资金补助项目”项目绩效指标评分结果为优。

（四）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

（1）预算执行率未达到100%；

（2）项目年初预算批复数为1,120.00万元，调整预算数为2,330.54万元，年中预算调整金额增加108.08%，年初预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

（1）加强预算执行力度；

（2）根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。