武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

退役安置经费

2019年度绩效评价报告

项目名称：退役安置经费

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

评价机构：湖北开元会计师事务有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	2

（四）建议	2

二、正文	2

（一）项目基本情况	2

1、项目立项背景和依据	2

2、项目绩效目标	3

3、项目经费来源和使用情况	3

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	4

1、绩效评价目的	4

2、绩效评价工作过程	4

3、绩效评价框架	4

4、评价抽样情况概述	5

（三）绩效分析及评价结论	6

1、绩效分析	6

2、评价结论	7

（四）存在的问题和改进措施	7

1、存在的问题	7

2、改进措施	8

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：退役安置经费

（2）项目预算金额：年初预算金额为1,264.43万元，调整后预算金额为1,498.66万元

（3）项目明细：

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 全年预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退役士兵安置 | 571.98 |  | 571.98 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 27.31 | 9.33 | 36.64 |
| 退役士兵管理教育 | 125.14 |  | 125.14 |
| 其他退役安置支出-社保接续 | 459.27 | 199.13 | 658.40 |
| 军转干部经费 | 80.73 | 25.77 | 106.50 |
| 合 计 | 1,264.43 | 234.23 | 1,498.66 |

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10分 | 5.67分 | 差 |
| 产出 | 50分 | 50分 | 优 |
| 效益 | 30分 | 30分 | 优 |
| 满意度 | 10分 | 10分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95.67分 | 优 |

（三）项目经验与问题

1、经验

一是集中做好岗前培训，大部分退役士兵在部队的专业与地方接收单位的岗位需求存在较大差距，很多退役士兵基本的电脑知识缺乏，社会适应性能力不足，对政策不熟悉。应制定具体的培训计划，进一步提升能力。

二是提前做好区与计划企业的对接，有针对性的做好直通车式的安置，要尽早下达中央、省市的安置计划，开展前期的对接，是双方有一个明确的目标。

2、问题

项目预算执行率未达到100%。

（四）建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

区退役军人事务局自组建以来，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，切实做好退役军人服务管理工作，落实贯彻优抚安置政策，全力维护退役军人合法权益，用实际行动让军人成为全社会尊崇的职业。项目实施单位根据省民政厅、省财政厅、省教育厅、省军区政治部《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发[2014]49号）、市退役军人事务局《关于做好2019年度义务兵家庭优待金发放工作的通知》（武退役军人文[2019]4号）、《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》、《市退役军人事务局关于落实为全市烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》、《关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员工资补齐平均工资工作的通知》（武民政[2012]87号）、《军人抚恤优待条例》、《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民阵发[2012]98号）等文件精神，认真贯彻落实各项优抚安置政策，全力维护优抚对象的切身利益。

2、项目绩效目标

绩效目标：全年预算总费用1,498.66万元，主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置支出-社保接续、军转干部经费等经费支出。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局“退役安置经费”项目支出全年预算数为1,498.66万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2019年“退役安置经费”项目计划支出1,498.66万元，实际支出为849.26万元。资金使用率为56.67%。

4、项目实施情况

（1）党委（政府）高度重视统筹

根据市局下达的任务计划和市政府召开的安置工作会议，统筹纳入区主要领导一把手工程，召开全区退役军人事务工作领导小组和涉区安置单位工作会议，下达区级安置计划，确定均衡负担的企业安置。把市区两级安置计划目标按照职级属地管理的原则召开安置工作会议，下达区级安置文件。

（2）采取量化积分，阳关安置

采取“量化打分、积分选岗”方式组织岗位分配。由区退役军人事务局(安置办)联合组织部(编办)、纪委(监委)、人资局集中组织符合岗位安置条件的退役士兵进行量化考评打分，张榜公布、公示考评成绩和安置岗位，退役士兵根据积分排名由高到低选岗，确保退役士兵岗位安置每个环节都在阳光下运行。

（3）主动作为，跟踪问效

自选岗确定后，我们主动对接每一个选择的安置接收单位，采取宣讲提高政治站位和安置政策，如何确保涉军群体稳定，确保及时上岗，落实好岗位待遇等方面进行一对一的衔接、沟通，在确保双方都满意的情况下开具介绍信，及时发放相关补助，接续基本保险，坚持公平公正。

（4）妥善安置，人性化对待

针对个别退役士兵对选择的岗位双向选择时出现的不满意，及时与接收单位对接，在完善手续的同时，采取各个击破的方式逐一化解，坚持一定要把我区的符合政府安置的退役士兵安置好的原则。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“退役安置经费”财政资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2019年度退役军人事务局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》 武经开财〔2020〕10号

⑨项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑩其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入-资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位

是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为5.67分，评价等级为差。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2019年该项目计划投入资金1,498.66万元，实际到位资金共849.26万元，资金到位率56.67%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目申报资金及时，到位及时率100%。

（2）项目产出（50分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为50分，评价结果为优。

①数量指标，是指退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置支出-社保接续、军转干部经费等各项退役安置经费下拨率、离退休人员安置人数、自主就业退役士兵培训率、享受政策对象覆盖率等。

②质量指标，是指退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置支出-社保接续、军转干部经费等各项退役安置经费按规定标准执行率。

③时效指标，是指退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置支出-社保接续、军转干部经费等各项退役安置经费下拨及时率。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为1,498.66万元，实际支出为849.26万元，资金使用率为56.67%。

（3）项目效益（30分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分30分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指维护退役军人、离退休人员、军转干部合法权益，保持社会和谐稳定等。

②可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

（4）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分10分，最后得分10分，评价结果为优。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局“退役安置经费”项目绩效评价综合得分为95.67分，评价结果为优。详见《退役士兵安置经费项目支出绩效自评表》（附件1-7）、《军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出绩效自评表》（附件1-8）、《退役士兵管理教育经费项目支出绩效自评表》（附件1-9）、《其他退役安置支出-社保接续经费项目支出绩效自评表》（附件1-10）、《军转干部经费经费项目支出绩效自评表》（附件1-11）。

（2）主要结论

2019年退役军人事务局“退役安置经费”项目绩效指标评分结果为优。

（四）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

预算执行率未达到100%，项目全年预算数为1,498.66万元，全年执行数为849.26万元，执行率为56.67%，预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

加强预算执行力度；根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。