武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

退役军人管理事务经费

2019年度绩效评价报告

项目名称：退役军人管理事务经费

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

评价机构：湖北开元会计师事务有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	2

（四）建议	2

二、正文	2

（一）项目基本情况	2

1、项目立项背景和依据	2

2、项目绩效目标	2

3、项目经费来源和使用情况	2

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	3

1、绩效评价目的	3

2、绩效评价工作过程	3

3、绩效评价框架	4

4、评价抽样情况概述	5

（三）绩效分析及评价结论	5

1、绩效分析	5

2、评价结论	6

（四）存在的问题和改进措施	6

1、存在的问题	6

2、改进措施	7

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：退役军人管理事务经费

（2）项目预算金额：年初预算金额为0.00万元，调整后预算金额为454.17万元

（3）项目明细：

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 全年预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门运行管理综合经费 | - | 454.17 | 454.17 |
| 合 计 | - | 454.17 | 454.17 |

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10分 | 9.18分 | 优 |
| 产出 | 50分 | 50分 | 优 |
| 效益 | 30分 | 30分 | 优 |
| 满意度 | 10分 | 10分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 99.18分 | 优 |

（三）项目经验与问题

1、经验

开发区（汉南区）退役军人事务局自2018年11月23日组建以来，在工委、区委的科学统筹和周密部署下，在市局领导的大力支持和指导帮带下，以机构建框搭架为重点，以解决信访遗留问题为突破口，全局上下奋力拼搏、攻坚克难，机构组建、优抚慰问、就业安置、信访接待等涉军各项工作稳步推进、有序开展，为全区退役军人服务保障事业起好步、开好头、谋好篇、布好局打下了一定基础。

2、问题

项目预算执行率未达到100%。

（四）建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

根据武经开编[2018]12号文件精神，区退役军人事务局于2018年11月23日正式成立。自成立以来，区退役军人事务局着手开展办公场地选址、办公环境改造、购买劳务服务等筹建工作，为2019年退役军人服务保障工作起好步、开好头打下坚实基础。

2、项目绩效目标

绩效目标：全年预算总费用454.17万元，主要用于部门运行管理综合经费支出。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局“退役军人管理事务经费”项目支出全年预算数为454.17万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2019年“退役军人管理事务经费”项目计划支出454.17万元，实际支出为416.90万元。资金使用率为91.79%。

4、项目实施情况

机构组建工作进展顺利。区退役军人事务局在工作环境尚不具备、工作职责有待进一步明确的情况下，积极投入组建筹备工作。一是完成了办公场所选址、布局和改造工作。在区领导的大力支持下，经多方协商，选定区人才创新大厦部分区域为办公场所，办公场所面积828平方米。场所选定后，加紧对办公场所进行规划、改造、更新，设置了公共服务区、业务受理区、培训室、接待室和办公区，同时结合服务退役军人实际，对办公场所的文化氛围进行改造，营造了温馨、舒适、积极、向上的服务氛围。二是基础性工作进展顺利。先后完成法人登记、组织机构代码证办理、部门公章印制等工作，开通了部门公积金、养老、医保等相关账户，部门各项工作有序开展。三是内部管理逐步规范。机构成立后，迅速完善内部管理运行机制，突出抓好建章立制、规范管理等工作，内部运转规范有序。先后制定出台《党组中心组学习制度》、《局长办公会议制度》、《安全保密制度》等在内的22项工作制度，建立起长效的管理模式；按照“一人多岗、一岗多责”的原则，对工作人员细化分工，做到事事有人管、人人有职责；规范办文发文、密件处理、信访接待等规范的登记管理制度，工作流程逐步规范、工作机制逐步完善。。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“退役军人管理事务经费”财政资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2019年度退役军人事务局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》 武经开财〔2020〕10号

⑨项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑩其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入-资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位

是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为9.18分，评价等级为优。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2019年该项目计划投入资金454.17万元，实际到位资金共416.90万元，资金到位率91.79%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目申报资金及时，到位及时率100%。

（2）项目产出（50分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为50分，评价结果为优。

①数量指标，是指部门运行管理综合经费下拨率。

②质量指标，是指办公室环境改善度、部门运行管理综合经费按规定执行率。

③时效指标，是指部门运行管理综合经费下拨及时率。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为454.17万元，实际支出为416.90万元，资金使用率为91.79%。

（3）项目效益（30分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分30分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指维护退役军人、离退休人员、军转干部合法权益，保持社会和谐稳定等。

②可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

（4）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分10分，最后得分10分，评价结果为优。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局“退役军人管理事务经费”项目绩效评价综合得分为99.18分，评价结果为优。详见《部门运行管理综合经费项目支出绩效自评表》（附件1-14）。

（2）主要结论

2019年退役军人事务局“退役军人管理事务经费”项目绩效指标评分结果为优。

（四）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

预算执行率未达到100%，项目全年预算数为454.17万元，全年执行数为416.90万元，执行率为91.79%，预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

加强预算执行力度；根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。