武汉开发区（汉南区）血防工作项目支出2018年度

绩效评价自评报告

# 一、摘要

# （一）基本情况

# 1.项目基本情况。

根据《2018武汉市年血防工作要点》（武血地办[2018]3号）要求，通过开展血吸虫疾病控制、钉螺控制、晚血病人救治、健康教育、风险监测等各项工作，开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南片区维持血吸虫病传播阻断标准。通过湖北省血防达标“回头看”复核。

# 2.绩效评价工作情况。

# 完成市血防办下达的血防工作目标任务；开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南片区维持血吸虫病传播阻断标准。通过湖北省血防达标“回头看”复核。各项工作在血防软件系统中（或纸质台账登记）核查完成情况。

# （二）绩效评价结论

1.评分结果：99分。

2.主要结论：能够严格按照财务管理规定制定预算并规范使用，开展各项项目工作，完成情况较好，产生良好社会效益。

# （三）项目的经验与问题

# 1.经验。

对项目工作能统筹计划安排，在区卫计局及区级血防专业机构的监督指导下，对各项工作进行监督核查，使各项工作有序开展，及时解决工作中存在的问题和困难，工作存在较大困难时召开工作推进会，分析查找原因，督促落实，确保各项目标工作的完成。

每项工作完成后进行督导检查，核查工作完成质量和数量，上报血防工作报表统计工作完成情况，查缺补漏确保工作目标落实。

2.问题。汉南片区螺情控制困难，传染源管控有待加强，急感防控工作任务艰巨。

# （四）建议

# 各街道加大血防各项基础工作力度，防止疫情反弹，巩固达标成果。

# 二、项目基本情况

# 1.项目立项背景和依据

# 根据《2018武汉市年血防工作要点》（武血地办[2018]3号）要求，开展全区血吸虫病防治工作，严防疫情反弹，巩固我区达标成果。

# 2.项目绩效目标

# 开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南片区维持血吸虫病传播阻断标准。通过湖北省血防达标“回头看”复核。

# 3.经费来源和使用情况

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南区）财政局共下达166.83万元用于该项目，截止至2018年12月31日，项目总支出为128.13万元，项目资金预算执行率为77%，主要用于全区血吸虫病防治工作，开展血吸虫疾病控制、钉螺控制、晚血病人救治、健康教育、风险监测等各项工作。

# 4.项目实施情况

①血吸虫疾病控制：开展血吸虫人群查病43417人次，IHA高滴度流调192人次，治疗及扩大化疗3700人次，预防急感监督岗17个。

实际完成：血吸虫人群查病44112人次，IHA高滴度流调192人次，治疗及扩大化疗3917人次，预防急感监督岗17个。

②钉螺控制：开展钉螺调查面积2360万平方米，药物灭螺面积193万平方米。

实际完成：钉螺调查面积2369万平方米，药物灭螺面积201.27万平方米。

③晚血病人控制：省市确诊的25名晚血病人全部进入专科医院进行了免费救治。