区卫生和计划生育局基本公共卫生服务项目支出2018年度绩效自评报告

# 一、摘要

# （一）基本情况

# 1.项目基本情况。

# 按照国家卫生健康委《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号）文件要求，我区认真组织，规范开展14项国家基本公共卫生指导项目及武汉市自主增加项目服务工作。制定基本公卫三大制度，并实行了月例会制度，着力解决基本公共卫生服务项目工作中的各项问题。

- 绩效评价工作情况。

# 各公共卫生专业机构每季度组织一次督导，区卫计局每半年组织一次全面考核，通过电话访谈、入户走访、问卷调查等方式，对各基层单位基本公共卫生服务项目的组织管理、财务管理、项目实施情况进行考核，并将结果进行排名和通报，并对考核发现的问题进行督办，2018年基本完成各项工作目标任务。

# （二）绩效评价结论

# 2018年全区各基层机构年度考核得分平均分为82.98（满分100分），85分以上的机构占40%。

# （三）项目的经验与问题

# 1.经验。

# ①完善基本公共卫生服务管理“三大制度”，并按照要求落实相关制度。

# ②将基本公卫项目纳入家庭医生签约服务包，慢性病重点人群由家庭医生团队点对点进行健康指导，提升服务质量和群众获得感。

- 问题。

# ①部分单位未能实行绩效管理，难以调动工作人员积极性。

# ②部分基层机构工作人员存在服务不规范、服务质量不高等问题。

# ③高血压管理人数、糖尿病管理人数等指标未完成。

# （四）建议

# 我区基本公共卫生服务项目一直存在项目资金执行率低的问题，各基层机构不知道如何使用资金，建议结合我区实际，出台相关资金使用管理办法，指导基层规范使用资金。

# 二、正文

# （一）项目基本情况（2000字以内）

# 1.项目立项背景和依据

# 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动，随着社会的发展和居民的需求，服务内容不断增加，经费补助标准不断提高。

# 我区按照国家卫生健康委《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号）文件要求，我区认真组织，规范开展14项国家基本公共卫生指导项目及武汉市自主增加项目服务工作。

- 项目绩效目标

# 电子健康档案建档率（目标值：75%），高血压患者管理人数（目标值：22099人），糖尿病患者管理人数（目标值：7701人），健康档案规范建档率（目标值：75%），高血压患者规范管理率（目标值：60%），糖尿病患者规范管理率（目标值：60%），健康档案使用率（目标值：55%），血压控制率（目标值：45%），血糖控制率（目标值：40%），年度市级基本公卫考核得分率（目标值：85%），居民满意度（目标值：90%）。

- 经费来源和使用情况

# 基本公共卫生项目经费包含上级转移支付资金及区级预算资金。2018年共到位资金2543.9万元，其中中央财政补助1231万元，省级财政补助428万元，市级财政补助348万元，区级财政补助536.9万元。共下拨资金2119.94万元。

- 项目实施情况

# 辖区内常住居民数39.84万，建立电子健康档案322950份，电子健康档案建档率81.06%。发放健康教育印刷资料数量1282474份，更新健康教育宣传栏内容712次，举办健康教育讲座次数365次，举办健康教育咨询活动次数238次。接种国家免疫规划疫苗113108剂次。辖区内活产4143人，新生儿访视率96.38%，辖区内0-6岁儿童27351人，儿童健康管理率95.23%。辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇3639人，早孕建册率87.83%，产后访视率95.66%。辖区内65岁及以上常住居民29823人，老年人健康管理率56.31%，中医健康管理率56.15%。辖区内已管理的高血压患者20679人，高血压患者规范管理率63.86%（现场抽查56%），血压控制率70.79%（现场抽查97%）。辖区内已管理的2型糖尿病患者5692人，2型糖尿病患者规范管理率62.65%（现场抽查69%），血糖控制率62.32%（现场抽查81%）。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者1265人，严重精神障碍患者规范管理率88.62%。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者225人，肺结核患者管理率99.56%。

# （二）绩效评价工作情况

# 1.绩效评价目的：优化服务流程，促进项目落实，提升服务水平，完善资金分配，调动基层医务人员的积极性，提高基本公共卫生服务的质量和效率。

# 2.绩效评价框架：组织管理（包括制度建设和管理落实），资金管理（包括预算安排和预算执行），项目执行（包括12大类基本公共卫生服务项目），项目效果（知晓率和满意度）。

# 3.评价抽样情况概述

# 我区以《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号）为考核标准，采取单位自查、区级现场查看资料、电话核查、入户访谈等方式，对全区 15 家基本公共卫生实施机构的组织管理、资金管理、项目实施（包括工作数量、工作质量、满意度）等内容进行了全面检查。检查发现，各单位组织管理逐步规范，财务管理得到加强，群众获得感得到提升，但各单位仍然存在绩效考核结果未能应用、服务规范掌握不全、工作表格填写不完整等问题。

# （三）绩效分析及评价结论

# 1.绩效分析

# 各基层机构按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求开展项目服务工作，留存纸质资料，并在信息系统上录入服务信息。各公共卫生专业机构每季度组织一次督导，区卫计局每半年组织一次全面考核，考核内容包括组织管理、财务管理、项目实施与项目效果，每次考核完成后，对考核结果进行排名和通报。督导考核资料齐备，并要求各单位对督导考核发现的问题进行整改，整改落实情况纳入下一次考核得分。

# 我区基本完成各项工作任务，但部分指标未达标，原因分析：

# ①高血压、糖尿病管理人数：群众对基层医疗卫生机构信任感不足，部分慢性病患者拒绝基层单位管理；工作衔接不足，部分体检查出高血压、糖尿病的患者，未纳入社区管理。

# ②高血压患者规范管理率：因患者不在家、患者不配合、工作人员责任心不强等主观或客观原因，面对面随访次数不足或未进行年度体检，导致规范管理率较低。

# ③健康档案使用率：因区级公共卫生管理平台无法统计健康档案使用情况，导致使用率无法规范统计，仅以重点人群管理人数粗略计算使用率，门诊就诊及健康教育情况未纳入统计，导致使用率较低。

# ④年度市级基本公卫考核得分率：2018年市卫计委新发布了基本公卫绩效考核办法，考核的内容更加细致、全面，我区在组织管理、财务管理、项目执行方面还存在做得不够的地方。

# 2.评价结论

# （1）评分结果。2018年全区各基层机构年度考核得分平均分为82.98（满分100分），85分以上的机构占40%。

# （2）主要结论。2018年我区完善了基本公共卫生服务管理“三大制度”，并能按照要求落实相关制度。基本公共卫生服务组织管理逐步完善，各单位均按要求成立了项目领导小组，制定考核方案，按照方案要求进行单位内部绩效考核工作；财务管理得到加强，大部分单位能够对基本公共卫生服务项目补助资金进行专人管理、专项核算、专项使用。制定公用支出分摊比例，开展专项辅助核算，公用支出手续逐步规范；将基本公卫项目纳入家庭医生签约服务包后，慢性病重点人群全部由家庭医生团队点对点进行健康指导，服务内容由以前单一的宣传教育提升为专业医疗服务，让群众在家里就可得到需挂号诊疗的健康服务，群众满意度和获得感得到提升。

# （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1.主要经验及做法

# ①理顺机制，规范基本公共卫生项目管理

# 将基本公共卫生服务项目工作 “三大制度”的贯彻落实进一步深化，项目办按照武经开卫计〔2018〕3号文件精神，明确各业务口室、专业机构、基层机构的职责分工，并制定了月调度例会制度。制定了《基本公卫信息报送规范管理办法》，明确各类信息实行逐级上报，层层审核、归口管理”的方式，统一口径，规范管理。为更好的落实管理制度，将各专业机构在基本公卫项目中的工作职责纳入年度绩效考核范围，进一步理顺了工作机制，发挥了各级各部门的督导作用。使基本公共卫生项目管理日趋规范，运行流畅。

# ②量体裁衣，规范增设基本公卫服务站

# 通过对沌阳社区卫生服务中心提出的基本公共卫生服务范围过大，自身能力无法满足居民卫生服务需求的申请进行调研后，卫计局通过规范的政府购买服务招标程序，利用辖区内优质的医疗资源，引进两家民办医疗机构设立服务站，对沌阳社区服务中心的基本公共卫生项目服务范围重新进行了划分，更好的方便了辖区老百姓。

- 存在的问题及原因分析

# ①部分单位未能实行绩效管理，难以调动工作人员积极性。

# ②部分基层机构工作人员存在服务不规范、服务质量不高等问题。

# ③高血压管理人数、糖尿病管理人数等指标未完成。

- 建议

# ①完善制度建设，推动组织管理。结合基层医疗机构改革，将基本公共卫生服务与家庭医生签约服务有机结合，制定科学合理的考核办法，落实绩效分配，推动基本公共卫生服务项目的精细化管理。

# ②加强督导培训，提升服务能力。各专业机构加强对服务规范和基本公卫信息系统操作的学习，合理调配专业技术人员，扎实做好基本公共卫生服务项目的督导考核、绩效评价、人员培训、信息审核汇总等工作。开展全方位、多层次的培训，将临床和公卫工作紧密结合，提升基层服务能力。

# ③强化项目宣传，确保知晓满意。加大宣传力度，充分利用各种宣传手段，多层次、全方位地宣传国家基本公共卫生服务项目，提高居民的知晓率、满意度和认可度。

# （五）其他需说明的问题

# 本次绩效评价的局限性等。

# （六）附件

# （相关佐证材料）