区卫生和计划生育局其他公共卫生服务项目支出2018年度绩效自评报告

# 目录

# 一、摘要

# （一）基本情况

# 1.项目基本情况。

# 其他公共卫生服务主要是公卫培训、卫生监测、卫生应急等，为提升我区卫生工作水平开展的工作。2018年区卫计局按照上级要求及年度工作计划，有序开展各项工作，基本完成工作任务。

- 绩效评价工作情况。

# 根据工作开展情况进行自评和考核。

# （二）绩效评价结论

# 通过项目开展，大部分任务指标都达到了要求，完成质量较好，运行保障有力，我区卫生工作水平稳中前进。

# （三）项目的经验与问题

# 1.经验。

# ①开展卫生应急培训和演练，提升应急能力。

# ②组织全覆盖式基本公共卫生项目培训，提升服务能力。

- 问题。

# ①各单位服务水平仍有待提高。

- 建议

# 进一步规范组织管理，培训常态化，督导形式多样化，提升能力水平。

# 二、正文

# （一）项目基本情况（2000字以内）

# 1.项目立项背景和依据

# 依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院突发公共卫生事件应急条例》、省市《食品安全监测方案》、《水质监测方案》、国家卫生健康委《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）等文件精神，我区按照规范要求开展各类培训和应急演练、卫生监测等工作，提升卫生应急能力和卫生监测水平，保障我区居民身体健康。

- 项目绩效目标

# 基本公共卫生项目培训（目标值：4次），卫生应急培训（目标值：2次），卫生应急演练（目标值：2次），基本公卫测试得分率（目标值：90%），突发公共卫生事件应急处置率（目标值：100%），基本公卫考核得分率（目标值：85%），公共场所卫生监测率（目标值：100%），培训满意率（目标值：90%）。

- 经费来源和使用情况

# 其他公卫资金主要来自于区级预算。

- 项目实施情况

# 基本公共卫生项目培训4次，卫生应急培训2次，卫生应急演练2次，基本公卫测试得分率70.75%，突发公共卫生事件应急处置率100%，基本公卫考核得分率80.94%，公共场所卫生监测率100%，培训满意率100%。

# （二）绩效评价工作情况

# 1.绩效评价目的：优化服务流程，促进项目落实，提升服务水平，提高服务的质量和效率。

# 2.绩效评价框架：绩效目标完成数量、工作质量和服务对象满意度。

# 3.评价抽样情况概述

# 我区按照各项工作相关法律法规、相关标准及规范性文件，采取单位自查、区级现场查看资料、电话核查等方式，对全区各基层机构的绩效目标完成数量、工作质量和服务对象满意度等工作内容进行检查。检查发现，各单位服务意识和能力水平在不断提高，但各单位仍然存在规范掌握不全、服务能力不强等问题。

# （三）绩效分析及评价结论

# 1.绩效分析

# 按照相关法律法规、规范性文件和相关标准，各公共卫生专业机构对相关工作进行培训和督导，指出工作存在的问题，并督促整改，提升服务质量。

# 我区基本完成各项工作任务，但部分指标未达标，原因分析：

# ①基本公卫测试得分率：考试试题与临床知识较为相关，公卫工作人员以护理、公卫等专业为主，临床知识欠缺。

# ②基本公卫考核得分率：2018年基本公卫考核指标体系有变化，部分单位不适应新的考核体系，组织管理、财务管理等方面资料欠缺，部分指标任务未完成，且存在服务不细致、不规范的问题。

# 2.评价结论

# （1）评分结果。2018年全区各基层机构年度考核得分平均分为82.98（满分100分），85分以上的机构占40%。

# （2）主要结论。2018年的工作在市卫生计生委的领导下和市级专业机构的指导下，围绕2018年工作目标，我区进一步完善基本公卫组织管理建设，认真履行相关工作职能，开展督导培训工作，按照相关规范及文件要求开展卫生应急演练和散发疫情处理，全年未发生突发公共卫生事件。

# （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1.主要经验及做法

# ①开展卫生应急演练，提升应急处置能力

# 5月25日我区组织开展流感应急演练，邀请市疾控中心传防、应急，检验，消杀专家对演练进行点评，并邀请区教育局、学校代表、区市场监督管理局进行观摩。2018年6月区疾控中心卫生应急队伍代表我区参加武汉市疾控组织的2018年度应急比武拉练，荣获团体三等奖，1人获得应急比武个人三等奖。

# ②组织全覆盖式基本公卫培训，提升服务水平

# 10月25日至29日，卫计局对基本公共卫生服务项目进行了人员全覆盖、专业不留死角的管理和专业技术培训。培训为期3天，每天分2个会场，总共对170余名工作人员、约330人次的工作人员进行培训。培训老师全部邀请市级专业技术部门专家，特别是组织管理和财务管理两个短板专业，邀请市卫计委从事基本公共卫生项目工作考核方案和标准制定的权威专家进行授课。培训现场气氛活跃，互动环节工作人员提出了许多专业层面和实践操作中的困惑，市级专家予以解答，工作人员均表示对以后的工作起到了指南的作用。特别是各项目单位主要负责人表示，组织管理和财务管理的培训非常实用，使基本公卫管理工作的思路逐渐明晰。

- 存在的问题及原因分析

# ①基本公卫测试得分率：考试试题与临床知识较为相关，公卫工作人员以护理、公卫等专业为主，临床知识欠缺。

# ②基本公卫考核得分率：2018年基本公卫考核指标体系有变化，部分单位不适应新的考核体系，组织管理、财务管理等方面资料欠缺，部分指标任务未完成，且存在服务不细致、不规范的问题。

- 建议

# ①各基层单位加强内部组织管理建设，开展院内培训，鼓励临床医生参与公卫工作，提升医疗服务水平。

# ②我区实验室检测能力水平较低，加强实验室建设，提升检测水平。

# （五）其他需说明的问题

# 本次绩效评价的局限性等。

# （六）附件

# （相关佐证材料）