沌口街血吸虫病防治服务中心项目支出

2018年度绩效自评报告

本服务中心以党的十九大精神为指针，深入落实科学发展观，全面实施国家防治血吸虫病中长期规划目标。继续坚持“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群控、分类指导”的方针，完善管理机制，巩固疫情控制成果，健全血防网络。

- 本单位主要职责及基本情况

沌口街血吸虫病防治服务中心是一支独立的血吸虫病防治专业机构，主要职责是担负开发区沌口街血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价等专业工作任务。本中心位于沌口街长湖里1号，办公面积约800平方米。在职人员13人，其中正科级1人，副科级2人，技术人员6人，工人2人，街聘人员2人。退休人员3人。

二、加强领导，实现项目绩效目标

在各级政府的领导下，在市、区卫生、血防部门具体指导和支持下，以落实科学发展观为指导，积极做好开发区沌口街血吸虫病防治工作；牢固树立节俭意识，坚持勤俭办事业，切实降低行政运行成本，继续从严控制“三公”经费等一般性支出;深化预算管理制度改革，促进财政资金分配、使用和管理规范化、科学化、精细化，提高财政资金使用效益，制定了血吸虫病防治工作领导小组，充实了领导小组成员，建立了领导小组成员及相关部门的工作职责。以抓好血吸虫病防治工作，作为义不容辞的职责。

三、血防中心经费来源：财政拨款387.51万元

资金使用情况：工资福利支出及社保支出326.55万元，商品和服务支出40.27万元，专项业务支出费用1.4万元

四、项目实施情况

1、查螺：

上级下达目标任务104万㎡，已完成104万㎡。

成立了专业查螺小组，于清明节后在温度达到22℃以上时抓住有利时机，对各螺点调查环境采用GPS进行测量，全面展开查螺工作，按照我区制定的查螺计划和技术方案，协丰社区螺点东荆河、黄石畈、黄陵闸合计调查面积90万㎡，调查总框数1600框，未发现钉螺；永久社区螺点硃山湖调查面积10万平方米，调查框数540框，未发现钉螺；万家湖社区螺点烂泥湖、江滩合计调查面积4万平方米，调查框数290框，均未发现钉螺。

查螺严格按照市查螺技术方案操作，每一片螺点责任到人，互查互检，交叉进行，不放过任何一个角落，不遗漏每一块地带，认真仔细实事求是全面做好春查工作。

2、灭螺：

在春季查螺中虽然垸内、垸外未发现钉螺，但为了巩固我区达到的疫情消灭标准，还是进行了一次有效灭螺，一是垸内黄石畈环境特殊，树林内杂草丛生，沟渠纵横，四通八达，相邻水系又存在钉螺，难免随时输入。二是垸外长江水位长久处在低水位状态形成新的草滩，每年汛期一到难免淹没滩面，只有加强巩固性灭螺，才能彻底概治钉螺的不复存在。

垸内协丰社区各螺点采用边查边灭的形式灭螺20万平方米，在灭螺工作中严格按照血地办手册规范进行，专人施药，专人喷洒，施药均匀，喷洒适中，保持保量的完成了灭螺任务。

3、查病、治病

上级下达目标任务血检672人。完成高滴度病人查治2人。治病按查到阳性病人而定。

4、晚血救治：

完成1例晚血病人救治。

五、绩效评价工作情况

1、展血防健康教育，提高群众自我防护意识

在薛峰社区与本中心内开展血吸虫病疫区返城务工人员免费筛查活动，共血检4人，均为男性。血检全部为阴性。

学雷锋日，组织我中心志愿者走进永久社区，开展春季预防血吸虫病防治知识宣传，并对社区居民开展免费检查血吸虫病，此次活动得到了社区民民的大力支持，圆满完成了我中心“学习雷锋、奉献他人”的理念精神。

在沌口小学抽取2名学生做代表，开展了一次血防教育测试题活动，并发放宣传册及宣传单200余份、血防宣传品200余份。

在6公里的烂泥湖大堤上设流动岗哨3个，在4公里的长江大堤上设岗哨3个，采取“定人、定点、定时”轮换反复巡查，对在疫区钓鱼的人员进行劝离，不听劝离的人员告知对方不要接触疫水。我们制作血防宣传栏2个，沿堤喷刷血防警示标语30个，张贴宣传画及发放宣传单约1800份，发放血防宣传品800份。我们采取的预防原则是，使血防健康教育活动不断向力度、深度、普及度发展。

2、做好各种资料的收集和整理

认真做好2018年各种资料收集及整理，包括查灭螺、查治病、工作计划、工作总结、影像资料等的收集和整理归档。

六、经验及做法

1、坚持量入为出，统筹兼顾的原则，按预算编制情况按进度，安排资金支出；

2、严格支出审批程序

3、项目资金坚持按计划支出和管理；

4、预算执行过程中如各类资金确需调剂或者变动，严格按程序报批。

沌口街血吸虫病防治服务中心

2019年7月8日