附件2

区卫生和计划生育局重大公共卫生服务项目支出2018年度绩效自评报告

# 目录

# 一、摘要

# （一）基本情况

# 1.项目基本情况。

# 重大公共卫生服务主要包括国家免疫计划、艾滋病、结核病、精神卫生综合管理等工作。重点传染病的流行会对我区的社会稳定和经济发展带来不利影响，造成严重的社会经济负担，项目的实施为全面有效地落实各项防制措施，减少艾滋病、结核病等疾病的新发感染，提高现存患者的生存状态提供保障。各公共卫生专业机构不定期开展各项培训，提升服务质量；每季度组织一次督导，规范项目运行，2018年基本完成各项工作目标任务。

- 绩效评价工作情况。

- 各公共卫生专业机构每季度组织一次督导，通过查看资料、电话访谈等方式，对各基层单位项目实施和进展情况进行考核，市级专业机构不定期对我区进行督导，通过层层督导培训，不断提升工作质量，2018年基本完成各项工作目标任务。

# （二）绩效评价结论

# 通过项目开展，大部分任务指标都达到了要求，完成质量较好，运行保障有力，有效的维护了我区社会稳定和居民健康。

# （三）项目的经验与问题

# 1.经验。

# ①开展预防接种专项整治行动，规范疫苗管理。

# ②多部门协作，加强严重精神障碍患者管理。

# ③加强宣传，提高老年人体检覆盖面。

- 问题。

- ①我区无专业精神卫生机构，导致患者流失，报病率低；我区缺乏精神专科医生，导致患者和家属依从性和信任感不足。

- ②老年人体检率不高。

- 建议

- 每年做区级预算的时候，不知道上级预算有多少，预算的为全年工作经费，造成部分项目资金预算过多，执行率不高，建议每年告知上级预算，或做区级预算时，预算经费为上级资金与本级资金合计，次年再根据实际情况调整预算。

# 二、正文

# （一）项目基本情况（2000字以内）

# 1.项目立项背景和依据

# 以艾滋病、结核病为代表的重大传染病在全球广泛流行，严重危害了人民群众的身体健康，已成为重大的公共卫生问题和社会问题。

# 根据《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（国发〔2010〕48号）、《关于印发 2014 年中央财政补助结核病项目实施方案的通知》（鄂卫生计生办通〔2014〕300 号）、《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政〔2012〕62号）、《市卫生局关于在全市实施扩大国家免疫规划的通知》（武卫〔2008〕170号）、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》（武卫生计生〔2017〕35号）和《市卫生计生委 市民政局 市财政局关于印发武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案2016年版的通知》（武卫生计生〔2016〕9号）等文件精神，我区全面实施扩大国家免疫规划，更大范围地预防疾病和保护儿童的身体健康；促进各部门、全社会广泛参与遏制艾滋病疫情快速上升的趋势，保障人民身体健康和生命安全；心加强疫情信息的报告管理，落实结核病人报告、转诊、追踪、治疗和管理工作，落实各项防控措施；促进精神卫生工作和社区康复工作开展，维护社会和谐稳定；帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人进行健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量，提升我区居民的幸福感。

- 项目绩效目标

- 老年人体检率（目标值：67%），免疫规划接种量剂次（目标值：98110剂次），发现和治疗活动性肺结核患者（目标值：185人），	严重精神障碍患者报告患病人数（目标值：1476人），高危人群HIV检测人数（目标值：450人），严重精神障碍患者康复训练（目标值：10人）；严重精神障碍患者规范管理率（目标值：≥80%），免疫规划疫苗安全接种率（目标值：100%），肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率（目标值：≥95%），艾滋病抗病毒治疗覆盖率（目标值：≥86%）；免疫规划疫苗接种率（目标值：90%），严重精神障碍患者服药率（目标值：70%），肺结核免费治疗数（目标值：160人）；65岁老年人体检满意率（目标值：90%）。

- 经费来源和使用情况

- 重大公共卫生项目经费包含上级转移支付资金及区级预算资金。共下拨资金505.442万元。

- 项目实施情况

# 老年人体检率56.68%，免疫规划接种量113108剂次，发现和治疗活动性肺结核患者221人，严重精神障碍患者报告患病1261人，高危人群HIV检测466人，严重精神障碍患者康复训练10人；严重精神障碍患者规范管理率79%，免疫规划疫苗安全接种率100%，肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率96%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率91%；免疫规划疫苗接种率99%，严重精神障碍患者服药率78.94%，肺结核免费治疗221人；65岁老年人体检满意率99%。

# （二）绩效评价工作情况

# 1.绩效评价目的：优化服务流程，促进项目落实，提升服务水平，提高服务的质量和效率。

# 2.绩效评价框架：绩效目标完成数量、工作质量和服务对象满意度。

# 3.评价抽样情况概述

# 我区按照各项工作相关法律法规、相关标准及规范性文件，采取单位自查、区级现场查看资料、电话核查等方式，对全区各基层机构的绩效目标完成数量、工作质量和服务对象满意度等工作内容进行检查。检查发现，各单位服务意识和能力水平在不断提高，但各单位仍然存在规范掌握不全、工作表格填写不完整等问题。

# （三）绩效分析及评价结论

# 1.绩效分析

# 按照相关法律法规、规范性文件和相关标准，各公共卫生专业机构对相关工作进行培训和督导，指出工作存在的问题，并督促整改，提升服务质量。

# 我区基本完成各项工作任务，但部分指标未达标，原因分析：

# ①老年人体检率：群众对基础项目的体检需求不高，对基层医疗卫生机构信任感不足，部分老年人拒绝到基层单位体检。

# ②严重精神障碍患者报病人数：国家精神病报病系统信息连接不成熟，无法从网上获取病人完整资料；我区无专业精神病防治机构，无法及时发现辖区病人；流动人口偏多，且以年轻打工人群为主，严重精神障碍患者相对较少。

# ③严重精神障碍患者规范管理率：部分医务人员对规范管理理解错误，随访时间间隔过长，部分患者不配合体检工作，导致规范管理率较低。

# 2.评价结论

# （1）评分结果。2018年全区各基层机构老年人体检工作年度考核得分平均分为90.4（满分100分），90分以上的机构占60%。

# （2）主要结论。2018年的工作在市卫生计生委的领导下和市级专业机构的指导下，围绕2018年工作目标，我区进一步完善疾病预防控制体系，认真履行相关工作职能，落实重大疾病防控措施，我区做了大量的相关工作：沌阳街卫生院和军山街卫生院的阳光驿站与第三方公益组织签订购买服务协议，为辖区符合条件的严重精神障碍患者提供康复服务；汉南片区实行结核病“三位一体”管理，提高服务水平；开展预防接种专项整治行动，提高我区预防接种服务水平，开展预防接种、结核病防治、艾滋病防治等专项宣传活动，提高相关知识知晓率，降低相关疾病的发病率。我区基本完成各项工作任务。

# （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1.主要经验及做法

# ①开展预防接种专项整治行动，规范疫苗管理

# 为进一步规范疫苗管理，投入44.91万元，对全区所有接种门诊及产科接种点的疫苗全程追溯系统进行了增补，实现了全覆盖，无死角的疫苗冷链及全程追溯监测。为18家预防接种门诊共采购26台医用冷藏箱及温度计，及时补充、更新了冷链设备。长春长生疫苗事件发生后，我区积极应对，制定了应急处置工作预案，对全区18家接种单位及产科接种点进行了多轮专项督导，并对督导发现的问题限期整改。

# ②多部门协作，加强严重精神障碍患者管理

# 针对我区严重精神障碍患者报告患病率低的问题，区卫计局与综治、民政、公安等部门协作，信息共享，开展患者信息专项比对工作，对发现的确认患者，指导和督促社区上门或电话核实情况，开展患者的社区管理。我区采取日常督导和重点指导相结合的方式，规范严重精神障碍患者的管理，并两次聘请武汉市精神卫生中心专家对开展专业培训。

# ③加强宣传，提高老年人体检覆盖面

# 区卫计局联合区民政局、区财政局印发了《武汉开发区（汉南区）65周岁以上老年人免费体检工作方案2018年版的通知》，并组织区卫计局、民政局、财政局相关领导、区疾控中心主任及专业人员、各街道分管主任、各体检定点机构主要负责人召开65周岁以上老年人免费体检工作启动会。区卫计局每月组织区疾控中心对各体检机构的工作进行督导和质控，并多次组织培训会、推进会，全区老年人体检工作真实度较高、档案质量日趋规范。

- 存在的问题及原因分析

- ①我区无精神病、结核病等专业机构，区疾控中心存在工作人员不足、专业水平不高等问题，使我区部分工作进度滞后，工作质量不够高。

- ②部分基层机构工作人员存在能力不足、服务不规范、服务质量不高等问题。

- ③老年人体检率、严重精神障碍患者报病人数和规范管理率等指标未完成。

- 建议

- ①推进疾控体系建设，切实发挥公共卫生专业机构的职能作用，加强对基层医疗机构考核督导的同时，增加各类业务的培训，调动各基层医疗机构的积极性，提升整体公共卫生服务能力。

- ②争取多部门配合，联防联控。加强与综治、公安、教育、民政、农业、街道等部门联系，明确职责分工，将各类卫生惠民政策和防病知识进行全覆盖宣传，有组织有计划的开展各类防病、检测等工作，满足群众健康需求，提升群众满意度。

# （五）其他需说明的问题

# 本次绩效评价的局限性等。

# （六）附件

# （相关佐证材料）