## 企业服务类经费
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 企业服务类经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 351.88 | 351.88 |  | 348.0664 |  | 10 |  | 98.92% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.88 | 351.88 |  | 348.0664 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 强化园区招商引资，促进项目落地，实现招商引资总额336亿、完成项目签约总额300亿元、实际利用外资12.21亿美元的目标；做好园区企业服务工作，落实各项咨询培训活动，加强人才引进，及时处理企业反馈问题，增加园区工业企业“小进规”数量，提升工业总产值；落实安全生产检查和安全隐患整改工作，保障园区安全生产环境。 | [5 empty] | 单位2019年累计完成招商引资总额达到285亿元、项目签约总额达到516.4亿元、实际利用外资达到15.9亿美元，均达到预期目标；积极开展园区企业服务工作，开展了16场次咨询培训活动，企业反馈问题回复率为100%，工业“小进规”企业的新增数量达32家，超额完成年度目标，但工业总产值下滑；全年分两次组织落实400余名企业安全负责人和安管人员进行了持证上岗培训，约300名特种设备从业人员进行了持证和实操培训，涵盖了300余家规上企业，“迎大庆，保军运”期间，园区根据“十月双零”的工作目标发动园区全体工作人员全员上阵，划片包保，落实到人，全力开展平安稳定工作，安全生产部坚持每个工作日赴企业现场检查，真实掌握企业安全生产工作现状，全年共检查规模以上企业424家次。同时聘请第三方安全机构对重点行业领域和中小企业、独立工业园区、园中园等安全监管重点区域和薄弱环节进行检查，营造了安全的企业生产环境。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资总额 |  |  | 285亿元 | 285亿元 | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
标 |  |  | 项目签约总额 |  |  | 360亿元 | 516.4亿元 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
|  |  | 实际利用外资 |  |  | 15.9亿美元 | 15.9亿美元 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
|  |  | 工业“小进规” |  |  | 28家 | 32家 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
|  |  | 咨询培训完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
|  |  | 安全检查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
|  | 时效指标 | 经费补助发放及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上工业总产值 |  |  | 2667.44亿元 | 2640.37亿元 | 5 |  | 4 |  | 产值比预期下滑27.07亿元，偏差率为1%，原因在于整车行业经济仍处于深度调整期，产业区在服务企业过程中也面临经济继续下行、“小进规”企业后备不足、企业统计督查执法频次力度趋严、分公司无法计入本地统计等主要困难与挑战。
|  | 社会效益指标 | 企业服务“微平台”组织各类交流活动 |  |  | 10场次 | 16场次 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
|  |  | 问题回复率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
|  |  | 安全生产培训覆盖面 |  |  | 300人次 | 402人次 | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 可持续 | 可持续 | 5 |  | 5 |  | 偏差率为0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98