## Sheet1
附件1
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 指标解释 | 指标说明 | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 分值 | 评分细则
投入（20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否符合相关政策、规划； ②是否按管理办法和分配办法制订计划、编制预算； ③项目是否按照规定的程序申请和批复计划、预算； ④项目执行时是否发生重大调整，是否按照规定程序申请和批复。 | ①符合相关政策、规划； ②按管理办法和分配办法制订计划、编制预算 ③项目按照规定的程序申请和批复计划、预算； ④项目执行时发生重大调整，按照规定程序申请和批复。 | 武汉市人民政府办公厅武政办[2009]109号文； | 5 | 项目符合相关政策得2分，按相关实施和管理办法进行规范的立项、申报、批复等，得3分，存在不符合事项酌情扣分，扣至5分止。
|  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 | ①设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计符合绩效管理要求； ③通过绩效目标和完成情况的对比，反映目标设立合理； ④绩效指标具有可测性。 | 经验标准（经验判断） | 5 | 设定长期目标、年度目标和绩效指标得2分，目标和指标的设计符合绩效管理要求得1分，目标设立合理得1分，绩效指标具有可测性得1分。
| 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：评审确定的资金。 计划投入资金：本年度批复的预算资金。 | 100% | 资金预算 | 5 | 资金到位率达到100%得5分，每下降5%扣1分，扣完5分止。
|  | 到位及时率 | 5 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 100% | 实际发放资金 | 5 | 到位及时率达到10%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分止。
过程（20分） | 项目管理 （10分） | 管理制度健全性 | 4 | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 | ①制定了项目管理制度； ②项目管理制度合法、合规、完整。 | 内控制度 | 4 | 制定了项目管理制度得2分，项目管理制度合法、合规、完整得2分。
|  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②是否严格执行项目管理程序； | ①遵守相关法律法规和项目管理规定； ②严格执行项目管理程序； | 内控制度执行情况 | 3 | 遵守相关法律法规和项目管理规定得1分，严格执行项目管理程序得2分。
|  | 项目质量可控性 | 3 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局（政务服务中心）考核办法 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准得2分，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得1分。
| 财务管理 （10分） | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 内控制度 | 3 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法得3分，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得2分，不符事项酌情扣分。
|  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 内控制度执行情况 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定得2分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况全扣分。
|  | 财务监控有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | ①已制定了相应的监控机制； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 内控制度 | 3 | 已制定了相应的监控机制得2分，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得1分。
产出（30分） | 项目产出（30分） | 数量指标 | 8 | 服务人数完成率 | 服务人数≥1839人，完成率100% | 100% |  | 8 | 服务人数超过1839人
|  | 质量指标 | 8 | 工作完成达标率 | ①工作完成达标率=（合格工作数÷全部工作数）×100% ②工作完成达标率≥100%：5分；90%-100%:4分；70%-90%:3分；以下的：0分 | 100% |  | 8 | 工作完成达标率100%，计8分
|  | 时效指标 | 7 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 100% |  | 7 | 项目实际完成时间未超过计划完成时间。记满分7分。
|  | 成本指标 | 7 | 不超预算 | 项目完成时成本不高于计划支出 | ≤100% |  | 7 | 不超出预算得7分，每高5%扣1分
效果（30分） | 项目效果（30分） | 社会效益指标 | 10 | 提升就职人员的职业归属感和自豪感 | 满意率达到99%，得15分，每低2%，扣1分，扣完为止。 | ≥99% |  | 8 | 满意率达到99%，得6分，每低2%，扣1分，扣完为止。
|  | 可持续影响指标 | 5 | 机构、人员、制度满足需要 | 评价要点： 工作人员的总体满意度； | 100% | 满意度问卷 | 4 | 满意度达到99%，得8分 ，每低2%，扣1分，扣完3分为止。
|  |  | 5 | 项目经费有保障 |  | 100% |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 10 | 合同人员满意度 | 合同人员满意度 | 95% |  | 8 | 满意度达到95%，得15分 ，每低2%，扣1分，扣完为止。
|  |  | 100 |  |  |  |  | 94