武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

专项业务支出

2018年度绩效评价报告

项目名称：专项业务支出

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

评价机构：湖北正大会计师事务有限责任公司

二〇一九年七月

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目经验与问题	1

1、经验	1

2、问题	2

（四）建议	2

二、正文	3

（一）项目基本情况	3

1、项目立项背景和依据	3

2、项目绩效目标	3

3、项目经费来源和使用情况	3

4、项目实施情况	3

（二）绩效评价工作情况	3

1、绩效评价目的	3

2、绩效评价工作过程	4

3、绩效评价框架	4

4、评价抽样情况概述	5

（三）绩效分析及评价结论	5

1、绩效分析	5

2、评价结论	9

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	9

1、主要经验及做法	9

2、存在的问题	9

3、建议	9

（五）其他需说明的问题	9

1、关于评价责任的说明	9

2、关于本项目评价中存在的局限性的说明	10

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

（1）项目名称：专项业务支出

（2）项目预算金额：155万元

2、绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 15分 | 中 |
| 过程 | 20分 | 19分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 28分 | 优 |
| 效果 | 30分 | 24分 | 良 |
| 综合绩效 | 100分 | 86分 | 良 |

（三）项目经验与问题

办事效率仅获得满意度95%，说明在办事过程中，办事群众对办事效率很重视，但对审批人员的工作效率稍显不满意。

项目预算支出155万元，实际支出78万元，预算不准确。

（四）建议

今后在各项管理制度制定中应力求更具体精细，采用合适的方法，制定准确的项目预算。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

为保障市民中心及办公大楼工作人员日常工作能够正常开展及办公场所设施设备的正常运转，建立该项目。该项目包括专项项目支出经费；窗口延时服务费、窗口人员绩效、宣传信息、先进集体个人奖励、在职人员专项公用经费、档案室建设、服装费、体检费；专项公用经费、党员活动经费等。

2、项目绩效目标

绩效目标：预算总费用256.40万元，主要用于两区政务中心窗口工作人员绩效、评优、延时服务值班、工作人员服装定制、证照邮寄费。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局“专项业务支出”项目支出预算批复为256.40万元，均系财政拨款。

（2）项目资金使用概况

2018年“专项业务支出”项目计划支出256.40万元，实际支出为94.70万元。资金使用率为36.93%。

4、项目实施情况

项目实施过程制定严格的管理制度，各类服务合同明确约定服务质量。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“专项业务支出”支出补贴资金使用效益。

通过绩效评价，能够核查2018年度行政审批中心项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、绩效评价工作过程

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

3、绩效评价框架

（1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

④《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑤《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑥武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

⑦《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

⑧《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区政府）关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）；

⑨《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》 武经开财〔2019〕29号

⑩项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑪其他与项目评价相关的资料。

（3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）项目投入（20分）

项目投入方面主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组主要通过卷宗研究、现场访谈等方式对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政预算的批复文件，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为15分，评价等级为中。

①项目立项（10分）

项目立项是指项目的设立和设定的绩效目标是否参考相关的依据，并且对项目的具体目标进行细化、量化。项目立项主要通过项目立项规范性和绩效目标合理性两个指标反映。经过综合计分，项目立项指标得分为10分。

a.	项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目立项按照程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

b. 绩效目标合理性，是指项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目实施单位设计了项目年度绩效目标和项目绩效指标，指标设定合理，基本具有可测性。

②资金落实（10分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为5分，评价等级为差。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2018年该项目计划投入资金256.40万元，实际到位资金共94.70万元，资金到位率36.93%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目预算申报资金94.70万元，下达及时，到位及时率100%。

（2）决策过程（20分）

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位的业务管理制度、财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为19分，评价结果为优。

①项目管理（10分）

项目管理主要评价管理制度是否健全、制度的执行是否有效、项目的质量是否可控。该指标主要通过管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标来反映。该项指标评价得分为10分。

a.	管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施单位制定了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度（包含办公费管理、会议费管理、差旅费管理、培训费管理、公务接待管理、用车管理、电话费、水电费管理、基本工程建设和其他项目支出管理、工会经费管理制度）、固定资产管理制度、采购管理制度、票据使用管理制度、财务监督与审计等制度，项目管理制度健全。

b.	制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。通过查阅项目相关资料以及抽查记账凭证得知，项目实施单位严格执行项目支出管理制度，重大事项均经过会议决议，审批程序合规。

c.	项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。通过查看关于印发《区行政审批局公文处理实施细则》等有关制度的通知（武经开行审[2018]23号）、《2018年度项目支出绩效目标申报表》、《武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局2018年工作总结》等项目相关资料，了解到项目实施单位制度了相应的质量评估办法或质量控制制度，相关资料均整理归档，且保存完整。

②财务管理（10分）

财务管理指标主要评价项目实施单位的财务制度情况，资金使用情况以及财务监控措施的实施情况。该指标主要由财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标反映。该项指标评价得分为9分。

a.	财务制度健全性，是指项目实施单位的资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否规范，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目实施单位具有《财务管理办法》，对经费审批程序和各类费用有所规定，其中差旅费的管理是根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》的规定执行；公务接待费管理是根据按照省、市和区规定的标准内办理公务接待事项；会议经费管理是根据《武汉市市级党政机关会议费管理办法》的规定执行；培训费管理是根据《武汉市市级党政机关会议费管理办法》的规定执行。

b.资金使用合规性，是指项目实施单位项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查阅项目支出凭证，了解到项目支出符合《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务制度》等国家财经法规和财务管理制。项目实际支出包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修维护费、会议费等费用类别，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

c.	财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目绩效评价小组通过查阅项目支出凭证，但未形成与监控相关的总结资料可供查证，扣1分。

（3）项目产出（30分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量以及时效。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为28分，评价结果为优。

①数量指标，是指窗口工作完成率。

②质量指标，是指符合质量要求的项目占总服务项目的比例。

③时效指标，是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目计划支出资金为256.40万元，实际支出为94.70万元。

（4）项目效果（30分）

项目效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分24分，评价结果为良。

①可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

②服务对象满意度指标，是指服务对象满意度意。

2、评价结论

（1）评分结果

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局“专项业务支出”项目绩效评价综合得分为86分，评价结果为良。

（2）主要结论

2018年行政审批局“专项业务支出”项目绩效指标评分结果为良。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

通过绩效评价，发现项目实施中的一些经验及做法值得关注与推广，具体如下：

（1）深化行政审批综合改革，推进政府职能进一步转变。

（2）创新政务服务运行模式，营造高效便捷政务服务环境。

（3）坚持统筹兼顾，有序推进各项工作科学发展。

2、存在的问题

办事效率仅获得满意度95%，说明在办事过程中，办事群众对办事效率很重视，但对审批人员的工作效率稍显不满意。

行政审批局项目预算经财政批复预算256.40万元，账面项目支出94.70万元，项目预算不准确。

3、建议

今后在各项管理制度制定中应力求更具体精细。

（五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于本项目评价中存在的局限性的说明

（1）评价结论是湖北正大会计师事务有限责任公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是非经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性可能存在一定的局限性。

附件：

1：项目绩效评价评分表及说明

2：评价机构营业执照（复印件）

3：相关评价人员执业证明文件（复印件）

湖北正大会计师事务有限责任公司

2019年7月30日