武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室招商经费

2018年度绩效评价报告

项目名称：招商经费

项目单位：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

主管部门：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

评价机构：湖北正大会计师事务有限责任公司

二〇一九年七月

目录

摘   要	1

一、项目基本情况	3

（一）项目立项背景和依据	3

（二）项目绩效目标	3

（三）项目经费来源和使用情况	3

（四）项目实施情况	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价工作过程	4

（三）绩效评价框架	4

（四）评价抽样情况概述	6

三、绩效分析及评价结论	6

（一）绩效分析	6

1、项目投入（16分）	6

2、决策过程（24分）	7

3、项目产出（28分）	9

4、项目效果（32分）	9

（二）评价结论	10

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题	11

（三）建议	11

五、其他需说明的问题	11

（一）关于评价责任的说明	11

（二）关于本项目评价中存在的局限性的说明	11

附件	12

摘   要

- 基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：招商经费

2、项目预算金额：500,000.00元

（二）绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

二、绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16分 | 16分 | 优 |
| 过程 | 24分 | 24分 | 优 |
| 产出 | 28分 | 25分 | 良 |
| 效果 | 32分 | 30分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |

三、项目经验与问题

1、经验

“双招双引”取得成效。累计签署投资（合作）协议项目10个，总投资额499.4亿元。会同武汉新能源汽车工业技术研究、中建三局绿色产业投资有限公司引进两院院士3名，英国皇家工程院院士1名。积极参加“长风计划”高层次人才对接会、全英学联高层次人才江城行活动、环渤海高端人才专场对接会等各项活动，大力推进了大学生安居工程。

2、问题

项目资金使用率偏低。评价小组通过查阅资料和现场访谈了解到，项目计划使用资金500，000.00元，实际支出为254,252.00元，资金使用率为50.85%，资金使用率偏低。

四、建议

提高预算执行率。在建立多渠道工作平台基础上，及时掌握项目落地发展动态，积极组织协调相关部门，做好协调配合，推进落实措施、及时跟踪反馈，切实创造企业发展良好外部环境；对于招商经费项目，由责任单位督促项目尽快实施，加快招商经费的使用，提高招商经费预算的资金执行率。

# 一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

1、根据园区定位及产业规划，自主开展招商引资工作，并积极研究产业规划方向，收集招商信息，做好园区宣传工作，通过多渠道向外宣传园区优势，并借助开发区的品牌效应，引进国内外知名企业落户园区。

2、协助招商局开展园区范围内的招商引资工作，并做好项目的推荐工作。

3、对园区重点项目做好推进工作，并对每个项目进行跟踪服务，积极推进园区落户项目的顺利进行。

4、开展园区经济指标统计工作，监测园区经济运行情况，并分析和预测经济发展态势，做好园区企服工作，积极协调解决经济运行中的突出问题。

（二）项目绩效目标

1、根据区绩效目标，赴全国各地招商，吸引符合园区产业规划的优质项目来区落户，推动产城一体化的建设，完成园区招商引资任务等相关要求。

2、完成园区工业产值、社零额等相关经济指标。

3、积极收集行业信息，制定园区产业规划、并对产业方向进行研究，制定招商措施。

4、组织招商人员培训，参加由权威机构组织的关于智慧城市、招商引资方面的培训，增强园区招商队伍的专业水平。

5、积极做好园区宣传工作，通过展会、论坛等方面渠道，增加园区知名度，吸引国内外知名企业落户园区。

6、积极搭企服搭建平台，做好园区企服工作，并对园区项目进行跟踪服务工作，做到项目按时间节点顺利推进。

（三）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区（汉南区）财政局关于批复智慧生态城2018年预算的函》（武经开财预[2018]31号）及项目支出预算表，武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室“招商经费”项目预算批复的年初预算收支为500，000.00元，均系财政拨款。

2、项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出500，000.00元，实际支出为254,252.00元。包括办公费 54,730.16元，印刷费2,420.00元，邮电费45.00元，，差旅费142,174.00元，委托业务费12,215.00元，其他交通费用25,430.00元，其他商品和服务支出71,968.00元，资金使用率为50.85%。

（四）项目实施情况

1、项目实施单位：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

2、项目主要内容：用于园区招商参展及日常工作费用，如：招商接待费、差旅费、培训费、宣传印刷费、租车费等。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由智慧生态城管理办公室承担的“招商经费”专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

## （二）绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

（1）拟定评价工作方案；

（2）资料审核；

（3）撰写绩效报告；

（4）实施绩效评价。

3、绩效评价总结阶段

（1）撰写报告；

（2）提交报告。

## （三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

（4）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

（5）《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

（6） 武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

（7）《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

（8）《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区政府）关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）；

（9）《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》 武经开财〔2019〕29号

（10）项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

（11）其他与项目评价相关的资料。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、项目投入（16分）

项目投入方面主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组主要通过卷宗研究、现场访谈等方式对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政预算的批复文件，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为16分，评价等级为优。

①项目立项（8分）

项目立项是指项目的设立和设定的绩效目标是否参考相关的依据，并且对项目的具体目标进行细化、量化。项目立项主要通过项目立项规范性和绩效目标合理性两个指标反映。经过综合计分，项目立项指标得分为8分。

a.	项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目依据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区（汉南区）财政局关于批复智慧生态城2018年预算的函》（武经开财预[2018]31号）及项目支出预算表 、《2018年开发区部门项目申报及绩效目标表》项目立项按照程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

b. 绩效目标合理性，是指项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的：“招商经费”相符情况。项目实施单位并对项目预算金额进行了测算分解，对项目的具体执行进行了细化，设定了长期目标、年度目标，目标的设计符合目标管理规范。

②资金落实（8分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为8分，评价等级为优。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2018年初该项目计划投入资金50万元，实际到位资金共50万元，资金到位率100%。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目年初预算申报资金50万元，下达及时，到位及时率100%。

2、决策过程（24分）

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位的业务管理制度、财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为24分，评价结果为优。

①项目管理（12分）

项目管理主要评价管理制度是否健全、制度的执行是否有效、项目的质量是否可控。该指标主要通过管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标来反映。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

a.	管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组根据武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室管理工作制度汇编中督办管理制度得知，项目实施单位已制定相关档案管理制度、考勤管理办法、经济合同管理办法、 绩效考核管理办法，且管理制度合法、合规、完整；并制定了与项目相关的企业服务制度。

b.	制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组根据查阅资料得知，项目实施单位按照管理制度进行管理，遵守相关法律法规和业务管理规定，并按照武汉经济技术开发区制定的武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业集聚办法实施细则，对企业进行相关考察，并签订相关投资协议，建立企业管理台账；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

c.	项目质量可控性，是指项目实施单位是否对项目的进度、质量、风险进行合理控制管理，保证项目顺利完成。评价小组根据查阅资料得知，项目实施单位参照武汉经济技术开发区制定的《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业集聚办法实施细则》，对相关企业进行考察，举行招商引资小组讨论会议，由园区领导签署报签单，交由各局领导签署处理筏；与企业签订相关投资协议，并对项目规划方案进行规划设计；建立企业项目周报、推进计划表，并对招商引资项目落地情况书写汇报性文件。

（2）财务管理（12分）

财务管理指标主要评价项目实施单位的财务制度情况，资金使用情况以及财务监控措施的实施情况。该指标主要由财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标反映。该项指标评价得分为12分。

①财务制度健全性指标，是指项目实施单位的资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否规范，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组根据查阅资料得知，项目实施单位制定了相关财务管理制度，且财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。

②资金使用合规性指标，是指项目实施单位是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况，用以反映和考核项目实施单位对项目资金使用的规范情况。评价小组通过查阅辅助明细账，抽查相关支出凭证，了解到项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性指标，是项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组根据查阅资料得知，项目实施单位制定了相关生态城内控手册，严格按照相关财务管理制度执行，对于项目的重大开支，项目实施单位有进行集体决策，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3、项目产出（28分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量以及时效。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为25分，评价结果为良。

①实际完成率（7分），是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，项目实施的完成率为100%。

②完成及时率（7分），是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率，是指项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组根据查阅资料得知，项目实施单位计划完成时间为1年，实际完成时间为1年，完成及时率为100%，项目在规定时间基本完成。

③质量达标率（7分），是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

④资金使用率（7分），是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目到位资金为500，000.00元，实际支出为254,252.00元，资金使用率为50.85%。资金使用率偏低，扣3分。

4、项目效果（32分）

项目效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位的绩效报告，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。

经过综合计分，该指标得分为30分，评价结果为良。

（1）数量指标（8分）

①招商引资完成率，项目实施后，年度招商引资完成情况，用以反映和考核项目的产出数量情况。评价小组根据查阅资料得知，招商引资实际到资额年度目标58亿元，完成59亿元，已完成年度目标（101.7%）。招商引资协议签约额年度目标260亿元，拼搏目标325亿元，完成499.4亿元，已完成年度目标（192.1%）和拼搏目标（153.7%）。

②工业总产值完成率，用以反映和考核项目的产出数量情况。评价小组根据查阅资料得知，规模以上工业总产值年度目标0.98亿元，完成1.32亿元，已完成年度目标（134.7%）。

数量指标已经达标，得分8分。

（2）质量指标（6分）

“双招双引”取得成效。累计签署投资（合作）协议项目10个，总投资额499.4亿元。会同武汉新能源汽车工业技术研究、中建三局绿色产业投资有限公司引进两院院士3名，英国皇家工程院院士1名。积极参加“长风计划”高层次人才对接会、全英学联高层次人才江城行活动、环渤海高端人才专场对接会等各项活动，大力推进了大学生安居工程。计6分。

（3）社会效益指标（6分），项目实施对社会发展所带来的的直接或间接影响情况。且积极发挥党组织核心引领作用，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把加强党建工作贯穿到招商引资、项目建设全过程，突出基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用营造了良好的招商氛围，计5分。

（4）可持续影响性（6分），是指项目实施单位是否有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅《智慧生态城管理办公室关于调整组织构架和工作人员分工的通知》和现场访谈了解到，项目实施单位已经配备充足的人员，并对项目进行后续跟踪监督。计6分。

（5）服务对象满意度（6分），是指服务对象对项目实施效果的满意程度。评价小组共发放了20份调查问卷，其中满意为19份，服务对象满意度为95%，满意度较高。计5分。

（二）评价结论

1、评分结果

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室“招商经费”项目绩效评价综合得分为95分，评价结果为优。

2、主要结论

按照年度工作安排要求，招商经费专项绩效已按要求的时间节点展开工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

“双招双引”取得成效。累计签署投资（合作）协议项目10个，总投资额499.4亿元。会同武汉新能源汽车工业技术研究、中建三局绿色产业投资有限公司引进两院院士3名，英国皇家工程院院士1名。积极参加“长风计划”高层次人才对接会、全英学联高层次人才江城行活动、环渤海高端人才专场对接会等各项活动，大力推进了大学生安居工程。

（二）存在的问题

项目资金使用率偏低。评价小组通过查阅资料和现场访谈了解到，项目计划使用资金500，000.00元，实际支出为254,252.00元，资金使用率为50.85%，资金使用率偏低。

（三）建议

提高预算执行率。在建立多渠道工作平台基础上，及时掌握项目落地发展动态，积极组织协调相关部门，做好协调配合，推进落实措施、及时跟踪反馈，切实创造企业发展良好外部环境；对于招商经费项目，由责任单位督促项目尽快实施，加快招商经费的使用，提高招商经费预算的资金执行率。

五、其他需说明的问题

## （一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## （二）关于本项目评价中存在的局限性的说明

1、评价结论是湖北正大会计师事务有限责任公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性可能存在一定的局限性。

附件：

1：项目绩效评价评分表及说明

2：评价机构营业执照（复印件）

3：相关评价人员执业证明文件（复印件）

湖北正大会计师事务有限责任公司

2019年7月30日