武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室安全生产经费

2018年度绩效评价报告

项目名称：安全生产经费

项目单位：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

主管部门：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

评价机构：湖北正大会计师事务有限责任公司

二〇一九年七月

目录

摘   要	1

一、项目基本情况	3

（一）项目立项背景和依据	3

（二）项目绩效目标	3

（三）项目经费来源和使用情况	3

（四）项目实施情况	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价工作过程	4

（三）绩效评价框架	4

（四）评价抽样情况概述	5

三、绩效分析及评价结论	6

（一）绩效分析	6

1、项目投入（16分）	6

2、决策过程（24分）	7

3、项目产出（28分）	8

4、项目效果（32分）	9

（二）评价结论	10

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	10

（一）主要经验及做法	10

（二）存在的问题	11

（三）建议	11

五、其他需说明的问题	11

（一）关于评价责任的说明	11

（二）关于本项目评价中存在的局限性的说明	11

附件	12

摘   要

- 基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：安全生产经费

2、项目预算金额：100,000.00元

（二）绩效评价工作情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

二、  绩效评价结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16分 | 14分 | 良 |
| 过程 | 24分 | 23分 | 优 |
| 产出 | 28分 | 24分 | 良 |
| 效果 | 32分 | 31分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 92分 | 优 |

三、项目经验与问题

1、经验

本项目严格执行经费审批流程、经费报销流程、日常经费报销的其他管理规定，确保会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。

2、问题

项目资金使用率为48.49%，实际项目支出与预算的项目资金量偏差较大。项目实施单位制定绩效指标，但绩效指标不具体、可测性较差，难以利用绩效指标体现绩效目标的完成情况。

四、建议

1、项目实施单位可以根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。

2、做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考，细化指标体系，使各项指标清晰可测，促进绩效评价工作的规范化。

# 一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

1、项目的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国安全生产法》，根据《中华人民共和国安全管理条例》和省市区安全部门的要求。

2、项目与部门职能的相关性；用于园区安全生产管理活动的经费。

3、项目实施的意义；保障园区管辖区域安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，培养合格园区安全生产管理人员，提高园区安全生产管理人员水平。

（二）项目绩效目标

采取相应的事故预防和控制措施，避免人员伤害和财产损失的事故发生，保证从业人员的人身安全与健康，设备和设施免受损坏，环境免遭破坏，保证智慧生态城园区正常运营。

（三）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区（汉南区）财政局关于批复智慧生态城2018年预算的函》（武经开财预[2018]31号）及项目支出预算表，武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室“安全生产经费”项目预算批复的年初预算收支为100,000.00元，均系财政拨款。

2、项目资金使用概况

截止到绩效评价日，项目计划支出100,000.00元，实际支出为48,494.00元。包括办公费4,640.00元, 印刷费7,283.00元，培训费2,226.00元，委托业务费34,345.00元。资金使用率为48.49%。

（四）项目实施情况

1、项目实施单位：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

2、项目主要内容：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

①开展安全生产知识宣传教育活动；②组织安全生产管理培训；③对安全生产情况进行监理、检查、评比；④安全管理人员装备、安全器材设备设施购置。从多个方面维护园区安全生产、稳定发展，保障园区正常运营。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室承担的“安全生产经费”专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

## （二）绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

（1）拟定评价工作方案；

（2）资料审核；

（3）撰写绩效报告；

（4）实施绩效评价。

3、绩效评价总结阶段

（1）撰写报告；

（2）提交报告。

## （三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

（4）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

（5）《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

（6） 武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》；

（7）《武汉经济技术开发区（汉南区）预算绩效评价管理暂行办法》；

（8）《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区政府）关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）；

（9）《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》 武经开财〔2019〕29号

（10）项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

（11）其他与项目评价相关的资料。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、项目投入（16分）

项目投入方面主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组主要通过卷宗研究、现场访谈等方式对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政预算的批复文件，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为14分，评价等级为良。

①项目立项（8分）

项目立项是指项目的设立和设定的绩效目标是否参考相关的依据，并且对项目的具体目标进行细化、量化。项目立项主要通过项目立项规范性和绩效目标合理性两个指标反映。经过综合计分，项目立项指标得分为6分。

a.	项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。通过查阅《开发区（汉南区）财政局关于批复智慧生态城2018年预算的函》（武经开财预[2018]31号），得知项目立项按照程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。项目实施之前进行了可行性研究分析，并针对项目可能发生的重大调整问题制定了相应调整手续。得分4分

b.绩效目标合理性，是指项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目实施单位设计了项目年度绩效目标和项目绩效指标，指标设定符合目标管理规范。绩效目标与项目年度任务数能够对应，实际项目支出与预算的项目资金量偏差较大。设置了绩效指标，但绩效指标不具体、可测性较差，难以利用绩效指标体现绩效目标的完成情况。得分2分。

②资金落实（8分）

资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。经过综合计分，指标评价得分为8分。

a.	资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2018年初该项目计划投入资金10.00万元，实际到位资金共10.00万元，资金到位率100%。得分4分。

b.	到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武汉经济技术开发区（汉南区）财政局下达项目年初预算申报资金10.00万元，下达及时，到位及时率100%。得分4分。

2、决策过程（24分）

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位的业务管理制度、财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为23分，评价结果为优。

①项目管理（12分）

项目管理主要评价管理制度是否健全、制度的执行是否有效、项目的质量是否可控。该指标主要通过管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标来反映。经过综合计分，该项指标评价得分为11分。

a.	管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。根据《武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室管理工作制度汇编》中督办管理制度得知，项目实施单位已制定相关档案管理制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度，并建立了安全生产应急预案。项目业务管理制度合法、合理、健全。得分4分。

b.	制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。通过查阅项目相关资料以及访谈得知，项目实施单位在实施过程中，遵守了国家有关规定，并严格执行了安全管理、检查、培训制度，并定期或不定期的进行安全检查工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得分4分。

c.	项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。项目实施单位制定了安全生产目标考核办法，并按照制度对园区内的安全生产情况进行了考核，对于管委会下发的有针对性安全检查形成相关文件记录，但未对安全生产检查结果形成相关文件。得分3分。

②财务管理（12分）

财务管理指标主要评价项目实施单位的财务制度情况，资金使用情况以及财务监控措施的实施情况。该指标主要由财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标反映。经过综合计分，该项指标评价得分为12分。

a.	财务制度健全性，是指项目实施单位的资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否规范，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目实施单位具有《财务报销及现金管理制度》、公务卡管理办法等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，项目经费支出审批齐全，会计核算规范。

b.资金使用合规性，是指项目实施单位项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查阅项目支出凭证，了解到项目支出符合《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务制度》等国家财经法规和财务管理制。项目实际支出包括委托业务费这一费用类别，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分4分。

c.	财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目绩效评价小组通过查阅项目资料、支出凭证，项目实施单位建立了立项申报、审批、询价、政府采购等全过程跟踪管理的质量控制体系，财务监控有效运行。得分4分。

3、项目产出（28分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量以及时效。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为24分，评价结果为良。

①实际完成率（7分），是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目实际产出达到计划产出标准，实际完成率100%。得分7分。

②完成及时率（7分），是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目在规定时间内如期完成。得分7分。

③质量达标率（7分），是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目产出质量均已达标。得分7分。

④资金使用率（7分），是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目到位资金为100,000元，实际支出为48,494.00元，资金使用率为48.49%，资金使用率偏低。得分3分。

4、项目效果（32分）

项目效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位的绩效报告，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为31分，评价结果为优。

（1）数量指标（8分）

①开展安全生产知识宣传教育活动，开展了安全生产管理、交通安全宣传、综合治理宣传、扫黑除恶宣传等多种宣传教育活动，共计制作了220副宣传条幅；制作了80套安全生产警示牌，包括安全生产规章制度、安全生产警示、交通安全宣传、除非宣传等；制作安全宣传手册、图片等1000余册，安全生产管理书籍300册、易拉宝15套。119消防安全宣传月活动-制作安全牌、条幅等，用于广告电子屏提醒。	②组织安全生产管理培训，组织园区企业、建设单位安全生产相关会议8次、安全生产月安全咨询活动1次、组织到相关安全教育基地参观学习2次。组织了安全教育培训2次、消防演练2次、参加上级相关活动5次。

③对安全生产情况进行监理、检查、评比，开展了常规安全隐患排查、安全的检查、每日一查，夜查等活动。

④安全管理人员装备、安全器材设备设施购置，购买了200本安全生产书籍；为工作人员购置了安全用品，包括10个安全帽，4个强光手电筒；另外购买了240瓶花露水、400盒风油精、300盒人丹等安全物资，用于高温防暑，得分8分。

（2）质量指标（6分）

①安全生产事故发生率，是指项目实施后，项目实施单位是否发生安全责任事故，是否降低安全生产事故发生率。通过查阅相关的文件和访谈得知，项目实施单位2018年未发生安全责任事故。

②安全知识普及度，是指项目实施后，项目实施单位服务对象安全知识普及范围是否提升。通过发放20份问卷，有效问卷19份，其中认为安全知识普及程度高的为16人，认为普及较高的为3人，安全意识提升度为90%，普及程度比较广泛。得分6分。

（3）社会效益指标（6分），项目实施对社会发展所带来的的直接或间接影响情况。通过实施“安全生产经费”项目，提高了人民群众安全生产的防范意识，扩大了安全知识的普及范围，帮助群众掌握安全生产的技巧，降低了人员伤害和财产损失事故的发生。得分6分。

（4）可持续影响（6分），是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施单位立项符合政策要求，属于常年性、持续性项目，项目经费有保障，同时配备了人员对单位管理工作进行维护与保障。得分6分。

（5）服务对象满意度（6分），是指服务对象对项目实施的满意程度，用以反应和考核项目实施单位的项目实施成果。本项目的实施降低了人员伤害和财产损失事故的发生，保证了从业人员的人身安全与健康，同时避免了设备和设施收到损坏，保护了环境，群众的合法权益得到了有效保障，群众满意度高，满意率为95%。得分5分。

（二）评价结论

1、评分结果

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室“安全生产经费”项目绩效评价综合得分为92分，评价结果为优。

2、主要结论

按照年度工作安排要求，安全生产经费专项绩效已按要求的时间节点展开工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室，开展了安全生产管理、交通安全宣传、综合治理宣传、扫黑除恶宣传等多种宣传教育活动，制作安全生产警示牌、安全宣传手册，组织园区企业、建设单位安全生产相关会议，组织到相关安全教育基地参观学习，进行安全教育培训、消防演练，对安全生产情况进行监理、检查、评比，开展了常规安全隐患排查、安全的检查、每日一查，夜查等活动，进行安全管理人员装备、安全器材设备设施购置。从多个方面维护园区安全生产、稳定发展，保障园区正常运营。人民群众的欢迎和好评。

（二）存在的问题

项目资金使用率为48.49%，实际项目支出与预算的项目资金量偏差较大。项目实施单位制定绩效指标，但绩效指标不具体、可测性较差，难以利用绩效指标体现绩效目标的完成情况。

（三）建议

（1）项目实施单位可以根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。

（2）做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考，细化指标体系，使各项指标清晰可测，促进绩效评价工作的规范化。

五、其他需说明的问题

## （一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## （二）关于本项目评价中存在的局限性的说明

1、评价结论是湖北正大会计师事务有限责任公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性可能存在一定的局限性。

附件：

1：项目绩效评价评分表及说明

2：评价机构营业执照（复印件）

3：相关评价人员执业证明文件（复印件）

湖北正大会计师事务有限责任公司

2019年7月30日