## PPP基建项目
附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 武汉经济技术开发区智慧生态城PPP项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10000 | 3418.37 |  | 3418.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 3418.37 |  | 3418.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路、川江池清淤、川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林六路、枫林七路、汉洪东路共11条道路的道路建设工程在规定时限内建设完成，保证建设过程合规和施工安全，使项目验收全部合格。 | [5 empty] | 项目实施单位进行本年度的道路工程系列建设，2019年度主要建设内容包括川江池南路、小军东路、枫林四路、枫林五路项目竣工验收；川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林七路、汉洪东路已完成道排工程验收，施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
|  |  | 验收完成率 |  |  | 100% | 50% | 8 |  | 4 |  | 偏差率为50%； 偏差原因：四个项目完工后未进行竣工决算审计，只进行了道路通车验收； 改进措施：及时进行项目竣工决算审计验收工作。
|  |  | 配套设施购置完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差率为0
|  | 质量指标 | 建设过程合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 8 |  | 8 |  | 偏差率为0
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差率为0
|  | 时效指标 | 开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差率为0
|  |  | 完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差率为0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大工程质量问题次数 |  |  | 0次 | 0次 | 8 |  | 8 |  | 偏差率为0
|  |  | 施工灰尘、噪音投诉数 |  |  | 0次 | 0次 | 8 |  | 8 |  | 偏差率为0
|  |  | 施工安全保障度 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  | 偏差率为0
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差率为0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96